**Оценка исполнения муниципальных программ**

**Чукотского муниципального района**

**на 01 января 2018 года**

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2017 году с действовало девятнадцать муниципальных программ:

**1. Муниципальная программа « Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы»** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2016 года № 363 «Об утверждении муниципальной программы « Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 1 586,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 1 558,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 98,2%.

Расходы направлены на: обеспечение организации деятельности по делам несовершеннолетних, обеспечение деятельности административных комиссий.

**2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»**. Утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 года № 340 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 109 461,2 тыс. рублей, исполнено – 101 291,1тыс. рублей, исполнение в целом составило 92,5%.

* **Подпрограмма** «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 500,0 тыс. руб., исполнено 499,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 99,9 %.Расходы будут направлены на проведение ремонтов объектов расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, не относящихся к жилищному фонду.
* **Подпрограмма** «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 47 849,8 тыс. руб., исполнено 44 478,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 93%.

Расходы направлены на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района, возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива, возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии, возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений. Частичная компенсация организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды техники и оборудования.

* **Подпрограмма** «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 12 598,6 тыс. руб., исполнено 8 266,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 65,6%.

Расходы направлены на возмещение убытков связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях.

* **Подпрограмма** «Чистая вода в Чукотском муниципальномрайоне» утверждено в бюджете 48 512,8 тыс. руб., исполнено 48 046,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 99,0 %.

Расходы будут направлены на приобретение и установку индивидуальных водонагревателей; изготовление и установка опреснительных станций автоматизированного типа в сельских поселениях, разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт резервуаров чистой воды в сельском поселении Лаврентия», разработка проектной документации по объекту « Капитальный ремонт водосливной плотины на озере Глубокое в сельском поселении Лаврентия».

**3. Муниципальная программа** **«Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 357 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год – 605 817,5 тыс. рублей, исполнено – 578 453,3 тыс. рублей, исполнение в целом составило 95,5 %.

* **Подпрограмма** «Одаренные дети на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 1 132,0 тыс. руб., исполнено 1 131,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 100 %.

Расходы направлены на услуги по организации сладкого стола на мероприятиях, проводимых в учреждениях образования; на обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий; оплата проезда участникам второго легкоатлетического забега памяти В.Р. Кучкильдина « Лаврентия-Горячие ключи » оплата проезда команд по мини-футболу для участия в соревнованиях на Кубок Главы Чукотского муниципального района по маршруту с. Лорино - с. Лаврентия; поощрительные выплаты участникам танцевальной группы «Галактика», победителям и призерам военно-спортивной игры «Зарница-2017», призерам и участникам конкурса «Календарь-2017», победителям и призерам дистанционной олимпиады по родным языкам и предметам, отражающим региональную специфику, ученице за участие в конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «спасем жизнь вместе!» и победу в номинации «Приз зрительских симпатий», победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям школьного конкурса на изготовление и оформление лучшего тематического стенда, победителям и призерам конкурса юных чтецов «Живая классика», призерам Региональной олимпиады «Полярный совенок» по родным языкам; участникам-победителям, призерам и судьям муниципального этапа зимнего Фестиваля Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», поощрение участников Регионального конкурса десятых Керковских чтений, поощрение учащихся окончивших 2016/2017 учебный год на «хорошо» и «отлично», поощрение учащихся, авторов лучших работ Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов, поощрение участников мониторинга качества обучения родным языком, о проведении недели чукотской культуры, в связи с днем ЧАО, отборочного тура регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений, школьников района по итогам муниципального конкурса «Город мастеров», награждение участников 2 легкоатлетического забега «Лаврентия – Горячие ключи», памяти В.Р. Кучкильдина, по итогам шахматного турнира, посвященного Дню народного единства и согласия, учащихся по итогам творческого конкурса «Умелые руки», принимающих участие в Неделе английского языка, в целях интереса детей и подростков к изучению иностранных языков и страноведения, принимавших участие в математической викторине в рамках реализации мероприятий математической концепции, в целях интереса детей к изучению математики, учащихся, принимавших участие в Пятом заочном региональном конкурсе вокалистов, участвовавших в праздничном концерте, посвященного Дню народного единства и согласия, регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, награждение победителей и призеров конкурса «Эмблема ДШИ», участвовавших в многочисленных мероприятиях интеллектуальной, творческой и спортивной направленности, в мероприятиях в рамках Года экологии, в турнире по игровым видам спорта, посвященного Дню образования ЧАО, поощрительные выплаты школьникам, участвовавших в поисковых отрядах по сбору материалов о жителях района, внесших вклад в развитие Чукотского района.

* **Подпрограмма** ««Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы»» утверждено в бюджете 7 514,6 тыс. руб., исполнено 7 514,6 тыс. руб., исполнение в целом составило 100 %. Средства направлены на организацию труда, развития, отдыха и оздоровление детей и подростков: вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский муниципальный район на летние каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно: вывоз детей домой на каникулы; питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием в летний период.
* **Подпрограмма** « Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 11 457,7 тыс. руб., исполнено 11 457,6 тыс. руб., исполнение в целом составило 100 %.

Расходы направлены на ремонт спортивного зала в здании МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Уэлен»

* **Подпрограмма** «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 1 560,0 тыс. руб., исполнено 1 549,3 тыс. руб., исполнение в целом составило 99,0 %.

Расходы направлены на оплату услуг по обеспечению образовательного учреждения доступа к сети интернет; оплата договоров гражданско-правового характера на проведение ЕГЭ и ИГА; приобретение научно-методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС нового поколения для МБОУ «ЦО с. Лаврентия», МБОУ «СОШ с. Лорино», МБОУ «ЦО Нешкан», МБОУ ШИ с. Уэлен.

* **Подпрограмма** «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 584 153,2 тыс. руб., исполнено 556 799,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 95,3 %. Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней), школами-интернатами, учреждениями по внешкольной работе с детьми, за счет средств окружного и местного бюджета: заработная плата работников МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования с.Инчоун", МБОУ "Центр образования с.Энурмино", МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен", МБУ ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия", командировки и служебные разъезды (суточные), возмещение расходов на прохождение первичного медицинского осмотри при приеме на работу, начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата проезда в командировки и служебные разъезды; оплата услуг по доставке грузов, подвозу продуктов питания, гравия, песка и др. материалов, оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря; оплата услуг по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, оплата услуг по периодическим мед.осмотрам работников учреждений; по проведению профессиональной гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц и работников учреждений, приобретение оборудования и мебели, приобретение продуктов питания, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и комплектующих, посуды и прочих расходных материалов, приобретение мягкого инвентаря и обмундирования, оплата отопления, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению (вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, по проведению лабораторных исследований и инструментальных измерений, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска очередного и обратно, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска учебного и обратно, социальная поддержка отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по оплате жилья и коммунальных услуг.

**4.** **Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»,** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 358» Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год – 84 454,5 тыс. рублей, исполнено – 79 106,3 тыс. рублей, исполнение в целом составило 93,6%.

* **Подпрограмма** «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 889,5 тыс. руб., исполнено 889,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 100 %. Средства направлены на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий; поощрительные выплаты участникам мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Дню святого Валентина, Международному женскому дню, Дню масленицы, победителям соревнования по вылову сайки "Сайкин фестиваль - 2017", участникам и организаторам мероприятия «Снежный городок» в клубе «Созидариум», участникам и организаторам мероприятий, посвященных гонке на собачьих упряжках «Надежда – 2017»,участникам и организаторам культурно-массового мероприятия на проведение открытия творческой мастерской «Культбаза», участникам и организаторам культурно-массового мероприятия «Корюшкин фестиваль», участникам и организаторам культурно-массового мероприятия, посвященного Дню весны и труда, посвященного Дню Победы, посвященного Дню защиты детей, Дню независимости России, Дню молодежи 2017 года, участникам и организаторам культурно-массового мероприятий для проведения квеста в творческой мастерской «Культбаза», посвященному последнему звонку, участникам и организаторам культурно-массовых мероприятий посвященных Дню села, кита, малочисленных коренных народов мира, празднику морского охотника, дню села Инчоун, участникам и организаторам культурно-массовых мероприятий посвященных фестивалю морских охотников «Берингия-2017»,Дню рыбака, Дню знаний, Дню села, Дню матери, Дню добра и уважения, Новому году и Рождеству.
* **Подпрограмма** «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 87,0 тыс. руб., исполнено 87,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 100 %.Расходы будут направлены на приобретения книжной продукции для пополнения и обновления фонда библиотеки.
* **Подпрограмма** «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 81 011,6 тыс. руб., исполнено 75 663,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 93,4 %. Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями: заработная плата работников МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района", начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной, интернет; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата отопления, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению (вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов; по оказанию услуг по уборке помещений домов культуры; оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря, оплата услуг по информационному и программному обеспечению, по проведению дискотек в с.Лаврентия и с.Лорино, по предрейсовым и послерейсовым осмотрам водителя, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и комплектующих, прочих расходных материалов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска очередного и обратно, социальная поддержка отельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по оплате жилья и коммунальных услуг.
* **Подпрограмма** «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 2 156,4 тыс. руб., исполнено 2 156,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 100%. Средства направлены на: поощрительные выплаты участникам, посвященных Дню Защитника Отечества, Международному женскому дню, победителям соревнования по вылову сайки «Сайкин фестиваль – 2017», участникам и организаторам турнира по баскетболу и волейболу на «Кубок Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район»; оплата транспортных услуг, предоставленных участникам окружных соревнований по северному многоборью и спортивным видам борьбы в г.Анадырь, а также участникам окружных соревнований по мини-футболу, волейболу и баскетболу на Кубок Губернатора ЧАО в г.Анадырь; оплата питания участников соревнований на Кубок Главы муниципального образования ЧМР; приобретение расходных материалов для проведения соревнований; приобретение спортивной формы для участия в окружных соревнованиях; поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном уровнях, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, включая представительские расходы, прием и обслуживание команд; приобретение наградных материалов; проведение районных соревнований на Кубок Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район; проведение районного турнира по национальной борьбе «Тэйкэв», а также поощрительные выплаты победителям муниципального этапа окружного конкурса «Спортивная Элита-2017».Поощрительные выплаты участникам и организаторам спортивно-массовых мероприятий, посвященных Дню Весны и труда, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню независимости России, Дню молодежи 2017, Дню малочисленных коренных народов мира, Дню села, Дню кита, Дню знаний, Дню села, Дню Чукотского АО, Дню Народного единства, 100-летию октябрьской революции 1917 года, Новому году и Рождеству. Поощрительные выплаты призерам соревнований и специалистам, обеспечивающим подготовку и проведение спортивно-массового мероприятия, посвященного гонкам на собачьих упряжках «Надежда-2017», «Лыжня России -2017».Приобретение наградных материалов на Кубок Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район.
* **Подпрограмма** «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 310 тыс. руб., исполнено 310,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 100%.

Расходы направлены на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений; государственную поддержку муниципальных учреждений культуры.

**5.** **Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы"** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год – 1 341,5 тыс. рублей, исполнено – 1341,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 100 %.

Средства направлены на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район фактических убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино.

**6. Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы»** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год – 17844,5 тыс. рублей, исполнено – 16 749,3 тыс. рублей, исполнение в целом составило 94%.

* **Подпрограмма** «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 16 541,6 тыс. руб., исполнено 15 631,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 94,5 %.

Средства будут направлены на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба.

* **Подпрограмма** «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 188,7 тыс. руб., исполнено 4,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 2%.

Средства запланированы на софинансирование субсидии на возмещение коммунальных услуг.

* **Подпрограмма** «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 1114,2 тыс. руб., исполнено 1 114,2 тыс. руб., исполнение в целом составило 100%.

**7. Муниципальная программа** **«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы»** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 года № 344 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год – 7 352,8 тыс. рублей, исполнено– 7 341,3 тыс. рублей, исполнение в целом составило 99,8%. Расходы направлены на:

- организацию и управление производством.

**8. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы»** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 346 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 25 466,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 14 713,3 тыс. рублей, исполнение в целом составило 57,8 %.

* **Подпрограмма** «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» утверждено в бюджете 1 543,0 тыс. руб., исполнено 1505,2 тыс. руб., исполнение в целом 97,5 %.
* **Подпрограмма** «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» утверждено в бюджете 18 964,5 тыс. руб., исполнено 8 476,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 44,7 %.
* **Подпрограмма** «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» утверждено в бюджете 4 958,5 тыс. руб., исполнено 4731,3 тыс. руб., исполнение в целом составило 95,4 %.

**9. Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы»** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 года № 343 «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальныйрайон на 2017 -2019 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 14 731,1 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 7 720,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 52,4 %, средства направлены на:

- содержание меж поселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино»;

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений;

- актуализация документации на ремонт внутрипоселковых дорог сельского поселения Лаврентия.

**10. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы»** утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.01.2015 года № 1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 69601,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 58 513,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 84,1%.

* **Подпрограмма** «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 69 120,4 тыс. руб., исполнено 58108,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 84,1 %, средства направлены на: выплату заработной платы, приобретение ТМЦ, уплату налогов и другие расходы, связанные с обеспечением деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район.
* **Подпрограмма** «Совершенствование муниципальной службы, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 481,2 тыс. руб., исполнено 404,7 тыс. руб., исполнение в целом составило 84,1 %, средства направлены на: оплату образовательных услуг, командировочных расходов.

**11. Муниципальная программа « Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы»** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 года №17 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 3739,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 3 089,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 82,6 %.

Расходы будут направлены на разработку документов территориального планирования; улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

**12. Муниципальная программа «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района в 2016-2018 годах»** утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.05.2016 года № 147 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района в 2016-2018 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 118 205,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %.

* **Подпрограмма «**Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**»** утверждено в бюджете 0 тыс. рублей; исполнение составило – 0 тыс. рублей.
* **Подпрограмма** «Повышение сейсмической безопасности» утверждено 118 205,3 тыс. рублей; исполнено – 0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 0 %. Расходы будут направлены на строительство новых сейсмически устойчивых жилых домов.

**13. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 - 2021 годах»** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 345 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 - 2021 годах».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 27 668,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 26 034,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 94,1 %.

* **Подпрограмма** «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» утверждено 23 627,6 тыс. рублей; исполнено – 23 509,6 тыс. рублей; исполнение в целом составило 99,5 %. Расходы направлены на содержание центрального аппарата; компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа.
* **Подпрограмма** «Управление имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 100,0 тыс. рублей; исполнено – 92,5 тыс. рублей; исполнение в целом составило 92,5%. Расходы будут направлены на содержание и обслуживание казны муниципального образования.
* **Подпрограмма** «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 3 940,8 тыс. рублей; исполнено – 2 432,7 тыс. рублей; исполнение в целом составило 61,7 %.

**14. Муниципальная программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы»** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 года № 309 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 2400,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 1 176,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 49,0 %.

Расходы направлены на ведение казны муниципального образования; ведение кадастра объектов недвижимости.

**15**. **Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы»** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 апреля 2016 года №98.

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 10 129,5 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 8 750,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 86,4 %.

Расходы направлены на возмещение части расходов по оплате коммунальных услуг субъектам предпринимательской деятельности осуществляющим деятельность в сельской местности.

**16. Муниципальная программа « Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы»** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 347 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей.

Проведена встреча 20 февраля 2017 года с предпринимательским сообществом Чукотского муниципального района, в которой принимали участие 10 индивидуальных предпринимателей. На встрече была предоставлена информация о мерах государственной поддержки бизнеса действующих в 2017 году на территории округа.

В адрес глав сельских поселений Чукотского муниципального района был направлен материал «Об организации работы по информированию жителей сельских поселений и субъектов малого и среднего предпринимательства». Прилагаемые информационные брошюры были размещены в наиболее посещаемых предпринимателями местах, и на стендах и досках в общественных местах.

**17. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2020 годы»** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.10.2016 года № 321 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2020 годы».

В целях реализации мероприятий Муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2020 годы» утверждённой постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31 октября 2016 г. № 321 в отчётном периоде в соответствии с Планом мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции в Чукотском муниципальном районе, на 2017 – 2020 годы реализованы следующие мероприятия:

В связи с началом декларационной кампании по предоставлению муниципальными служащими (лицами, замещающими муниципальные должности) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера разъяснительная работа по особенностям предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в текущем году.

В адрес руководителей органов местного самоуправления (муниципальных органов), депутатов представительных органов и глав сельских поселений, руководителей муниципальных унитарных предприятий Чукотского муниципального района направлено письмо от 17.02.2017 г. № 04-15-01/433, содержащее разъяснения по указанной тематике, а также Методические рекомендации «По вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2017 году (за отчетный 2016 год)», подготовленные Министерством труда и социального развития Российской Федерации.

В связи с внесением в Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» изменений, предусматривающих дополнение указанного закона статьёй 15.1 в адрес руководителей органов местного самоуправления, глав сельских поселений направлены разъяснительные письма от 12.01.2017 г. № 04-01-05/60 и от 14.03.2017 г. № 04-04-01/671 по вопросу предоставления гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, при поступлении на службу и муниципальными служащими, сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.

В адрес указанных должностных лиц также направлены Методические рекомендации по заполнению формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать, подготовленные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

В течение отчётного периода в рамках совещаний по контролю исполнения поручений и входящих документов сотрудниками органов местного самоуправления до сведения муниципальных служащих доведены особенности декларационной кампании 2017 г., а также новеллы законодательства о муниципальной службе.

В отчётном периоде органами местного самоуправления приняты следующие нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции:

1) постановление Главы Чукотского муниципального района от 11 января 2017 г. № 01 «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 марта 2013 года № 07»;

2) распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 марта 2017 г. № 109-рг «О назначении лиц, уполномоченных на работу со сведениями, представляемыми гражданами при поступлении на муниципальную службу и муниципальными служащими, в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район».

Подготовлен проект постановления Главы Чукотского муниципального района «О порядке поступления обращений в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе», который направлен в прокуратуру Чукотского района для проведения антикоррупционной экспертизы

В отчётном периоде в рамках взаимодействия в сфере нормотворческой деятельности направлено в прокуратуру Чукотского района 60 проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района.

В отчётном периоде проведено 62 экспертизы в отношении 62 проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района.

Решений о проведении антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов не принималось.

В отчётном периоде сведений о фактах получения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей в органы местного самоуправления не поступало.

Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления Чукотского муниципального районав отчётном периоде не проводились.

В отчётном периоде сведений о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих Чукотского муниципального района к совершению коррупционных правонарушений в органы местного самоуправления не поступало.

Выявление случаев склонения к совершению коррупционных правонарушений в интересах и от имени юридических лиц не имелось.

В отчётном периоде случаев конфликта интересов не зафиксировано.

Фактов нарушения запретов и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими в отчётном периоде не выявлено.

Фактов несоблюдения ограничений при заключении муниципальными служащими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, в отчётном периоде не выявлено.

В отчётном периоде решений об осуществлении контроля за расходами представителями нанимателя (руководителями) органов местного самоуправления не принималось.

**18. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 – 2018 годы»** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 06.09.2016 года № 280 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 – 2018 годы».

Проводятся заседания, антитеррористические комиссии; информация размещается на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район.

**19. Муниципальная программа «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.03.2017 года № 83 «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 1 000,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 1 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Расходы будут направлены на поддержку сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район.