**Оценка исполнения муниципальных программ**

**Чукотского муниципального района**

**на 01 июля 2020 года**

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2020 году действует двадцать две муниципальные программы:

**1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 годы»,** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 года № 747 «Об утверждении муниципальной программы « Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 1 916,6 тыс. рублей, кассовое исполнение по данной программе составило – 893,7 тыс. рублей, исполнение составило 46,6 %.

Расходы направлены на обеспечение организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, обеспечение деятельности административных комиссий.

**Ответственные исполнители программы:**

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район во взаимодействии с отделом полиции полиции (место дисклокации с. Лаврентия);

-органы местного самоуправления Чукотского муниципального района;

-органы местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района.

**2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы»**. Утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.12.2019 года № 725 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы».

 Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 114 212,6 тыс. рублей, исполнено – 23 416,7 тыс. рублей, исполнение в целом составило 20,5 %.

**Ответственные исполнители программы:**

 -Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

 **-**Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район».

* **Подпрограмма** «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено в бюджете 0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. Средства направлены на софинансирование проектов инициативного бюджетирования, на проведение ремонта объектов, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район.

 **Ответственный исполнитель подпрограммы:**

 -Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

 **-**Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район».

Расходы будут направлены на: осуществление ремонтов нежилых помещений, развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа.

* **Подпрограмма** «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» утверждено в бюджете 92 408,3 тыс. руб., исполнено 21 829,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 23,6 %.

Расходы направлены на возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям), возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг, частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинг) техники и оборудования, возмещение ресурсоснабжающим организациям издержек в части расходов на реализацию печного топлива по регулируемым ценам.

**Ответственный исполнитель подпрограммы:**

-Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

 **-**Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

* **Подпрограмма** «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» утверждено в бюджете 10 488,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 587,2 тыс. руб., исполнение в целом составило 15,1%.

**Ответственный исполнитель подпрограммы:**

-Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

 **-**Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

Расходы направлены на предоставление субсидии юридическим и/или индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района.

* **Подпрограмма** «Развитие водохозяйственного комплекса» утверждено в бюджете 11 315,5 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %.

 **Ответственный исполнитель подпрограммы:**

-Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

 **-**Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

Расходы будут направлены на Федеральный проект «Чистая вода» (субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения).

**3. Муниципальная программа** **«Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»,** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 года № 749 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год – 738 106,5 тыс. рублей, исполнено – 332 691,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 45,0 %.

 **Ответственный исполнитель программы:** Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

* **Подпрограмма** «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2020-2022 годы» утверждено в бюджете 10 236,9 тыс. руб., исполнено 180,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 1,7 %. Средства будут направлены на организацию труда, развития, отдыха и оздоровление детей и подростков: вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский муниципальный район на летние каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно: вывоз детей домой на каникулы; питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием в летний период (июнь-июль).
* **Подпрограмма** «Одаренные дети на 2020-2022 годы» утверждено в бюджете 1 119,1 тыс. руб., исполнено 267,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 23,9 %. Средства направлены на обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район.

 Расходы будут направлены на оплату авиабилета к месту проведения муниципального этапа региональной олимпиады школьников "Умники и умницы Чукотки" в с.Лаврентия; поощрительные выплаты участникам, победителям и призерам: муниципального этапа конкурса юных чтецов "Живая классика", гуманитарной олимпиады школьников "Умницы и умники Чукотки", военно-спортивной игры "Зарница-2020", Российского национального юниорского водного конкурса.

* **Подпрограмма** «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» утверждено в бюджете 260,0 тыс. руб., исполнено 99,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 38,4 %. Средства направлены на приобретение книг для МБОУ «ЦО с.Лаврентия», МБОУ «СОШ с.Лорино, МБОУ «ЦО с.Нешкан, МБОУ ШИ с.Уэлен, оплату договоров гражданско-правового характера на проведение ЕГЭ и ИГА.
* **Подпрограмма** «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» утверждено в бюджете 26 829,2 тыс. руб., исполнено 412,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 1,5%. Расходы будут направлены на проведение ремонтных работ в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Лорино», проведение ремонтных работ в МБОУ «Центр образования с.Лаврентия», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Лорино», МБОУ «Центр образования с.Нешкан», приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных организаций, мероприятия по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, проведение ремонта в образовательных организациях, МБДОУ «Детская школа искусств с.Лаврентия», создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
* **Подпрограмма** «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2020-2022 годы» утверждено в бюджете 693 419,7 тыс. руб., исполнено 331 731,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 47,8 %. Средства направлены на заработную плату работников МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования с.Инчоун", МБОУ "Центр образования с.Энурмино", МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен", МБУ ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия", командировки и служебные разъезды (суточные), возмещение расходов на прохождение первичного медицинского осмотри при приеме на работу, начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата проезда в командировки и служебные разъезды; оплата услуг по доставке грузов, подвозу продуктов питания, гравия, песка и др. материалов, оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря; оплата услуг по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, оплата услуг по периодическим мед.осмотрам работников учреждений; по проведению профессиональной гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц и работников учреждений, приобретение оборудования и мебели, приобретение продуктов питания, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и комплектующих, посуды и прочих расходных материалов, приобретение мягкого инвентаря и обмундирования, оплата отопления, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению (вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, по проведению лабораторных исследований и инструментальных измерений, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска очередного и обратно, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска учебного и обратно, социальная поддержка отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по оплате жилья и коммунальных услуг, налоговый платежи, оплата штрафных санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, оплата госпошлин.
* **Подпрограмма** «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования на 2020-2022 годы» утверждено в бюджете 6 241,6 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. Расходы будут направлены на выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в МБОУ «Центр образования с. Лаврентия», МБОУ «Центр образования с. Нешкан», МБОУ «Центр образования с. Инчоун», МБОУ «Центр образования с.Энурмино», МБОУ «ШИ СОО с.Уэлен», также на организацию бесплатного горячего питания обучающихся.

 **4. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»,** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 года № 750» Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год – 127 112,8 тыс. рублей, исполнено – 46 001,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 36,2%.

 **Ответственный исполнитель программы:** Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

* **Подпрограмма** «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» утверждено в бюджете 4 688,3 тыс. руб., исполнено 855 6 тыс. руб., исполнение в целом составило 18,3%. Средства будут направлены на проведение гонки на собачьих упряжках "Надежда-2020"; поощрительные выплаты участникам и организаторам спортивно-массового мероприятия, посвященных: Дню защитника Отечества, Международному женскому дню; оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техническим оборудованием; проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения; проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения; оплату транспортных услуг, предоставленных участникам окружных и райнных соревнований; оплату транспортных услуг предоставленных участникам соревнований на Кубок Губернатора; проведение районнаго турнира по национальной борьбе "Тэйкэв", поощрительные выплаты победителям муниципальногоэтапа окружного конкурса "Спортивная Элита", Лучший ГТО, Проведение районных соревнований по северному многоборью, проведение районного легкоатлетического забега "Лаврения-Лоринские ключи", проведение районных соревнований на Кубок Главы муниципального образования Чукотский муниципальные район; проведение районных соревнований на Кубок Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район; приобретение спортивной формы, наградной атрибутики.
* **Подпрограмма** «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» утверждено в бюджете 1 539,5 тыс. руб., исполнено 105,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 6,8 %. Средства направлены на услуги и работы, приобретение материальных запасов для организации и проведению культурно-массовых мероприятий; поощрительные выплаты участникам спортивно-массовых мероприятий посвященных Дню защитника отечества, Международному женскому дню, Дню святого Валентина; проведение районных соревнований по вылову сайки "Сайкин фестиваль"; Проведение районного культурно-спортивного фестиваля береговых жителей "Анкалит-2020"; проведение районных соревнований по вылову сайки "Сайкин фестиваль"; проведение районного конкурса "Новогоднее настроение".
* **Подпрограмма** «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2020-2022 годы» утверждено в бюджете 29 281,6 тыс. руб., исполнено 1 801,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 6,1%. Расходы будут направлены на приобретения книжной продукции для пополнения и обновления фонда библиотеки, на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов, ремонтные работы в учреждениях культуры (с. Инчоун, с. Уэлен).
* **Подпрограмма «**Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» утверждено в бюджете 111,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. Расходы направлены на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.
* **Подпрограмма** «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2020-2022 годы» утверждено в бюджете 91 492,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 43 238,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 47,3 %. Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями: командировки и служебные разъезды (суточные), заработная плата работников МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района", начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной, интернет; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата коммунальных услуг, оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов; по оказанию услуг по уборке помещений домов культуры; оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря, оплата услуг по информационному и программному обеспечению, по проведению дискотек в с. Лаврентия и с. Лорино, по пред рейсовым и после рейсовым осмотрам водителя, налоговые платежи, оплата штрафных санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, приобретение: канцелярских и хозяйственных товаров, запасных частей и комплектующих, прочих расходных материалов, оборудования и мебели, горюче-смазочных материалов, сценических костюмов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования очередного и учебного отпусков и обратно, социальная поддержка отельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по оплате жилья и коммунальных услуг.

 **5. Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы",** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года № 714 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год – 1 839,7 тыс. рублей, исполнено 831,1 тыс. рублей, исполнение составило 45,2 %.

 **Ответственные исполнители программы:**

- Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

**-** Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

* **Подпрограмма** «Субсидирование пассажирских перевозок» утверждено в бюджете 1 509,7 тыс. руб., профинансировано 831,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 55,0%.

Средства будут направлены на поддержку организаций, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район.

 **Ответственный исполнитель подпрограммы:** Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

* **Подпрограмма** «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» утверждено в бюджете 330 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. Расходы будут направлены на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений.

 **Ответственный исполнитель подпрограммы:** Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

 **6. Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы»,** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года № 715 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы».

 Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 16 574,5 тыс. рублей, исполнено 6 802,7 тыс. рублей, исполнение составило 41,0%.

**Ответственный исполнитель программы:** Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

* **Подпрограмма** «Поддержка производства и реализации социально - значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 годы» утверждено в бюджете 14 545,5 тысяч рублей, исполнено 6 802,7 тыс. рублей, исполнение в целом составило 46,7%. Расходы будут направлены на поддержку производства социально-значимых видов хлеба.

**Ответственный исполнитель подпрограммы:** Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

* **Подпрограмма** «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020- 2022 годы» утверждено в бюджете 2 029,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0 тыс. рублей, исполнение составит 0 %. Расходы будут направлены на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции.

**Ответственный исполнитель подпрограммы:** Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

**7. Муниципальная программа** **«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства и обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы»,** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.11.2017 года № 391 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства и обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год – 11 019,4 тыс. рублей, исполнено– 3 562,7 тыс. рублей, исполнение в целом составило 32,3 %.

* **Подпрограмма** «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муни**ц**ипальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» утверждено в бюджете 8 642,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 562,7 тыс. руб., исполнение в целом составило 41,2%.

 **Ответственный исполнитель:** Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

* **Подпрограмма** «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» утверждено в бюджете 1 000,0 тыс. руб.,

 **Ответственный исполнитель:** Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

* **Подпрограмма «**Реализация переданных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы»утверждено в бюджете 1 376,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%.

 **8. Муниципальная программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020- 2022 годы»,** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.12.2019 года № 719 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020 – 2022 годы». Утверждено в бюджете 3 104,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 283,6 тыс. рублей, исполнение в целом составит 9,1%.

Средства будут направлены на содержание и обслуживание казны, ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

 **Ответственный исполнитель программы:**

 **-** Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район;

**-** Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

 **9. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы»,** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года № 713 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 19 594,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 4 059,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 20,7 %.

**Ответственный исполнитель программы:** Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.

**Соисполнитель:** Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

* **Подпрограмма** «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» утверждено в бюджете 4 120,0 тыс. руб., кассовое исполнено 4 059,5 тыс. руб., исполнение в целом 98,5 %. Средства направлены на оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

**Соисполнитель:** Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

* **Подпрограмма** «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" утверждено в бюджете 15 474,3 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %.

**Ответственный исполнитель программы:** Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район**.**

**10. Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»,** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года № 712 «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальныйрайон на 2020 -2022 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 30 885,4 тыс. рублей, кассовое исполнение по данной программе составило –3 000,8 тыс. рублей, исполнение составило 9,7 %.

Средства направлены на:

-содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино»;

-ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия – Лорино».

**Ответственный исполнитель подпрограммы:**  Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

**11. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы»,** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2018 года №520.

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 91 370,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило –83 612,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 91,5 %.

 **Ответственные исполнители программы:**

**-**Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район;

**-**Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

* **Подпрограмма** «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере» утверждено в бюджете 91 320,3 тыс. рублей, исполнено- 83 612,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 91,6%. Расходы будут направлены на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности, обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами
* **Подпрограмма «**Поддержка малого и среднего предпринимательства» утверждено в бюджете 50,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %.

**Ответственные исполнители программы:**

**-**Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район;

**-**Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

 **12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 - 2021 годах»,** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 345 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 - 2021 годах».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 31 272,7 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 13 931,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 44,5 %.

**Ответственный исполнитель программы:** Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

* **Подпрограмма** «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» утверждено 27 231,9 тыс. рублей; исполнено – 12 529,8 тыс. рублей; исполнение в целом составило 46,0 %. Расходы направлены на содержание центрального аппарата; компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа.
* **Подпрограмма** «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 100,0 тыс. рублей; исполнено –98,0 тыс. рублей; исполнение составило 98,0 %. Расходы будут направлены на содержание и обслуживание казны муниципального образования.
* **Подпрограмма** «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 3 940,8 тыс. рублей; исполнено – 1 304,0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 33,0 %. Средства направлены на резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Также из резервного фонда выделены средства на ремонт кровли в спортивно-тренажерном зале с. Уэлен МБУК Центр культуры Чукотского муниципального района.

 **13. Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы»,** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.12.2018 года № 531 «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера об обеспечении пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы».

 Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 4 200,5 тыс. рублей, кассовое исполнение по данной программе составило – 1 924,4 тыс. рублей, исполнение составило 45,8%.

 Средства направлены на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений.

 **Ответственные исполнители программы:**

**-**Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район;

-Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район;

-Администрация муниципальных образований сельских поселений Чукотского муниципального района (по согласованию).

**14. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 -2020 годы»,** утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2017 года № 392 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 -2020 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 37 509,5 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 15 630,3 тыс. рублей, исполнение в целом составило 41,7%.

**Ответственные исполнители программы:**

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район;

-Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

-Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

* **Подпрограмма** «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2018-2020 годы». Утверждено в бюджете 37 156,8 тыс. руб., исполнено 15 596,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 42,0%. Средства направлены на содержание центрального аппарата, оплату стоимости проезда и провоза багажа.
* **Подпрограмма** «Совершенствование муниципальной службы, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2018-2020 годы» утверждено в бюджете 352,7 тыс. руб., исполнено 33,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 9,6%. Средства направлены на содержание центрального аппарата.

 **15. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы»,** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года №711 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы».

 Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 25 567,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %.

 **Ответственный исполнитель программы:**

 - Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

 - Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

 - МКУ «УДиА Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район».

**16. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2020 годы»,** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.10.2016 года № 321 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2020 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей.

 **Ответственные исполнители программы**:

 - Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района;

-Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район;

-Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район;

 -Муниципальные учреждения и предприятия Чукотского муниципального района.

По данной Программе проводится мониторинг, в течение всего периода проводится анализ регламентации исполнения муниципальных функций.

**17. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы»,** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.11.2018 года № 519А-дсп «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей.

**18. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Чукотского муниципального района на 2017-2020 годы»,** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.06.2017 года № 206 «Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Чукотского муниципального района на 2017-2020 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей.

**Ответственный исполнитель:** Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район

 **19. Муниципальная программа «Защита прав потребителей муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы»,** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2017 года № 453 «Об утверждении муниципальной программы «Защита прав потребителей муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы».

 Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей.

 **Ответственный исполнитель:** Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.

 **20. Муниципальная программа «Использование и охрана земель муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы»,** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.08.2019 года № 500 «Об утверждении муниципальной программы Чукотского муниципального района «Использование и охрана земель муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы».

 Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей.

 **21. Муниципальная программа «Информационная безопасность детей и подростков Чукотского муниципального района на 2019-2022 годы»,** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.05.2019 года № 177 «Об утверждении Муниципальной программы «Информационная безопасность детей и подростков Чукотского муниципального района на 2019-2022 годы».

 Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей.

 **Ответственный исполнитель программы:** Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

**22. Муниципальная программа «Повышение качества жизни пожилых людей в Чукотском муниципальном районе «Активное долголетие» до 2024 года»** утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.01.2020 года № 05 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества жизни пожилых людей в Чукотском муниципальном районе «Активное долголетие» до 2024 года»

 Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей.

 **Ответственный исполнитель программы:** Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.