Оценка исполнения муниципальных программ

Чукотского муниципального района

на 01 июля 2024 года

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2024 году действует двадцать пять муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023 – 2025 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 06.12.2022 года № 471 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023 – 2025 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год 2 283,7 тыс. рублей, кассовое исполнение по данной программе составило – 936,0 тыс. рублей, исполнение составило 41,0%.

Расходы направлены на обеспечение организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, обеспечение деятельности административных комиссий.

Ответственные исполнители программы:

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район во взаимодействии с отделом полиции (место дислокации с. Лаврентия);

-органы местного самоуправления Чукотского муниципального района;

-органы местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района.

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023 - 2025 годы». Утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.07.2022 года № 274 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023 - 2025 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год 164 141,9 тыс. рублей, исполнено – 46 545,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 28,4%.

Ответственные исполнители программы:

-Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

-Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район».

- Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» утверждено в бюджете 145 969,7 тыс. руб., исполнено 42 946,7 тыс. руб., исполнение в целом составило 29,4%.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

-Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район».

Основное мероприятие: "Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек" утверждено в бюджете 96 721,1 тыс. руб., исполнено 24 258,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 25,1%.

Расходы направлены на:

возмещение ресурсоснабжающим организациям издержек в части расходов на реализацию печного топлива по регулируемым ценам;

возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям).

Основное мероприятие: "Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе" утверждено в бюджете 7 280,2 тыс. руб., исполнено 3 255,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 44,7%.

Расходы направлены на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

Основное мероприятие: «Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на устройство площадок ТКО в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района» утверждено в бюджете 0,0 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%.

Расходы направлены на устройство площадок ТКО в сельских поселениях.

Основное мероприятие: «Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования» утверждено в бюджете 29 197,5 тыс. руб., исполнено 15 432,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 52,9%.

Основное мероприятие: «Субсидии организациям жилищно коммунального хозяйства на укрепление и оснащение материально-технической базы" утверждено в бюджете 12 770,9 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб., исполнение составило 0%.

Расходы направлены на возмещение части затрат организациям жилищно-коммунального хозяйства, связанных с приобретением материально-технических ценностей.

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» утверждено в бюджете 18 172,2 тыс. руб., кассовое исполнение 3 598,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 19,8%.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

-Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

-Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

Расходы направлены на предоставление субсидии юридическим и/или индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района.

- Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» утверждено в бюджете 0,0 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

-Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

3. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 года № 749 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год – 985 681,5 тыс. рублей, исполнено – 474 237,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 48,1%.

Ответственный исполнитель программы: Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков» утверждено в бюджете 14 728,6 тыс. руб., исполнено 5 392,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 36,6%. Средства направлены на организацию труда, развития, отдыха и оздоровление детей и подростков: вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский муниципальный район на летние каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно: вывоз детей домой на каникулы; питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием в летний период (июнь-июль), питание детей в период летних каникул в оленеводческих бригадах.

- Подпрограмма «Одаренные дети» утверждено в бюджете 1 192,0 тыс. руб., исполнено 866,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 72,7%. Средства направлены на организацию и проведение конкурсов, праздников и оздоровительных мероприятий для детей и молодежи муниципального образования Чукотский муниципальный район, поощрительные выплаты детям и подросткам за призовые места в окружных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, выставках, районных мероприятиях.

- Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено в бюджете 328,0 тыс. руб., исполнено 126,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 38,4%. Средства направлены на проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации, приобретение научно-методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС нового поколения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено в бюджете 19 001,8 тыс. руб., исполнено 7 109,6 тыс. руб., исполнение в целом составило 37,4%. Расходы направлены на проведение ремонтных работ, на материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, на обеспечение безопасности образовательных организаций, на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, на реализацию мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, на поддержку детских и молодежных движений, школьных театров, детского и юношеского туризма и краеведения, эколого-биологического воспитания обучающихся образовательных организаций.

- Подпрограмма «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования» утверждено в бюджете 28 740,2 тыс. руб., исполнено 16 439,3 тыс. руб., исполнение в целом составило 57,2%. Расходы направлены на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования.

- Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования» утверждено в бюджете 919 827,8 тыс. руб., исполнено 443 904,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 48,3%. Средства направлены на заработную плату работников МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия", МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино", МБОУ "Центр образования с. Лаврентия", МБОУ "СОШ с. Лорино", МБОУ "Центр образования с. Нешкан", МБОУ "Центр образования с. Инчоун", МБОУ "Центр образования с. Энурмино",  МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен", МБУ ДО "Детская школа искусств с. Лаврентия", командировки и служебные разъезды (суточные), возмещение расходов на прохождение первичного медицинского осмотри при приеме на работу, начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата проезда в командировки и служебные разъезды; оплата услуг по доставке грузов, подвозу продуктов питания, гравия, песка и др. материалов, оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря; оплата услуг по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, оплата услуг по периодическим медицинским осмотрам работников учреждений; по проведению профессиональной гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц и работников учреждений, приобретение оборудования и мебели, приобретение продуктов питания, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, запасных частей и комплектующих, посуды и прочих расходных материалов, приобретение мягкого инвентаря и обмундирования, оплата отопления, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению (вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, по проведению лабораторных исследований и инструментальных измерений, налоговые платежи, оплата гос. пошлин, сборов, пеней, штрафов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска очередного и обратно, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска  учебного и обратно, социальная поддержка отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по оплате жилья и коммунальных услуг, налоговый платежи, оплата штрафных санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, оплата госпошлин.

- Подпрограмма "Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества" утверждено в бюджете 1 863,1 тыс. руб., исполнено 399,2 тыс. руб., исполнение в целом составило 21,4%. Средства направлены на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 года № 750» Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год – 211 829,2  тыс. рублей, исполнено – 72 797,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 34,4%.

Ответственный исполнитель программы: Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» утверждено в бюджете 7 238,9 тыс. рублей, исполнение составило – 1 536,3 тыс. рублей, исполнено -  21,2%. Средства направлены на проведение гонки на собачьих упряжках "Надежда-2024"; проведение гонки регаты на кожаных байдарах «Берингия-2024»; поощрительные выплаты участникам и организаторам спортивно-массовых мероприятий, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техническим оборудованием; поведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения; оплату транспортных услуг, предоставленных участникам окружных и районных соревнований; приобретение спортивной формы, наградной атрибутики.

- Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном

образовании Чукотский муниципальный район» утверждено в бюджете 3 163,3 тыс. руб., исполнено 479,7 тыс. руб., исполнение в целом составило 24,4%. Средства направлены на услуги и работы, приобретение материальных запасов для организации и проведению культурно-массовых мероприятий; Поощрительные выплаты участникам победителям и призерам культурно-массовых мероприятий, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку при проведении: районного конкурса "Новогоднее настроение, районных ежегодных соревнований "Рыболовный фестиваль" и "День кита", районного фестиваля морских охотников "Анкалит-2024"

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» утверждено в бюджете 91 282,8 тыс. руб., исполнено 22 171,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 24,3%. Расходы направлены на приобретения книжной продукции для пополнения и обновления фонда библиотеки; на выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и спорта, на поддержку творческих коллективов, на государственную поддержку отрасли культуры, на техническое оснащение муниципальных музеев, на проведение ремонтных работ и обновление косторезной мастерской, на устройство малой спортивной площадки в с. Уэлен.

- Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» утверждено в бюджете 200,0 тыс. рублей, исполнение составило 103,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 51,7%. Расходы направлены на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

- Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры» утверждено в бюджете 109 944,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 48 506,6 тыс. руб., исполнение в целом составило 44,1%. Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями: командировки и служебные разъезды (суточные), заработная плата работников МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района", начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной, интернет; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата коммунальных услуг, оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов; по оказанию услуг по уборке помещений домов культуры; оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря, оплата услуг по информационному и программному обеспечению, по проведению дискотек в с. Лаврентия и с. Лорино, по пред рейсовым и после рейсовым осмотрам водителя, налоговые платежи, оплата штрафных санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, приобретение: канцелярских и хозяйственных товаров, запасных частей и комплектующих, прочих расходных материалов, оборудования и мебели, горюче-смазочных материалов, сценических костюмов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования очередного и учебного отпусков и обратно, социальная поддержка отельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по оплате жилья и коммунальных услуг.

- Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры» утверждено в бюджете 0,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%.

5. Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 - 2025 годы", утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.11.2022 года № 444 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 - 2025 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год – 8 120,1 тыс. рублей, исполнено 745,9 тыс. рублей, исполнение составило 9,2%.

Ответственные исполнители программы:

- Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

- Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Субсидирование пассажирских перевозок» утверждено в бюджете 3 952,0 тыс. руб., профинансировано 745,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 18,9%.

Средства направлены на поддержку организаций, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район.

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» утверждено в бюджете 395,0 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0,0%.

Расходы направлены на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений, разработку аэронавигационных паспортов вертолетных площадок.

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Поддержка организаций, оказывающих услуги в сфере транспорта» утверждено в бюджете 3 773,1 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0,0%.

Расходы направлены на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по техническому осмотру транспортных средств.

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

6. Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 - 2025 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.11.2022 года № 446 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 - 2025 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год 21 949,9 тыс. рублей, исполнено 11 137,6 тыс. рублей, исполнение составило 50,7%.

Ответственный исполнитель программы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально - значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 – 2025 годы» утверждено в бюджете 15 617,7 тысяч рублей, исполнено 11 137,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 71,3%.  Расходы направлены на поддержку производства социально-значимых видов хлеба.

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 - 2025 годы» утверждено в бюджете 6 332,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей, исполнение составит 0%. Расходы направлены на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции.

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

7. Муниципальная   программа  «Муниципальная  поддержка сельскохозяйственного производства и обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2024 – 2026 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.08.2023 года № 330 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства и обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2024 – 2026 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год – 5 394,3 тыс. рублей, исполнено–              2 106,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 39,1%.

- Подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» утверждено в бюджете 5 394,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 106,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 39,1%.

Ответственный исполнитель: Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

8. Муниципальная программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020- 2024 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.12.2019 года № 719 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020 – 2024 годы».

Утверждено в бюджете 480,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составит 0%.

Средства направлены на содержание и обслуживание казны, ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Ответственный исполнитель программы:

- Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

9. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 - 2025 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.11.2022 года № 445 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 - 2025 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год 34 984,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 6 712,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 19,2 %.

Ответственный исполнитель программы: Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.

Соисполнитель: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» утверждено в бюджете 3 649,3 тыс. руб., кассовое исполнено 0,0 тыс. руб., исполнение в целом 0%. Средства направлены на оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Исполнитель: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" утверждено в бюджете 31 335,0 тыс. руб., исполнено 6 712,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 21,4%.

Ответственный исполнитель программы: Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.

10. Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.11.2022 года №  438 «Развитие дорожной деятельности  на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 -2025 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год 31 501,8 тыс. рублей, кассовое исполнение по данной программе составило – 1 686,8 тыс. рублей, исполнение составило 5,4%.

Средства направлены на:

-содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино»;

-ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия – Лорино».

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

11. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2022-2024 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 декабря 2021 года №454.

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год 171 446,9 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 93 454,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 54,5%.

Ответственные исполнители программы:

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район;

-Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере» утверждено в бюджете 171 396,9 тыс. рублей, исполнено – 93 454,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 54,5%. Расходы направлены на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности, обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами, на возмещение транспортных расходов по доставке в Чукотский муниципальный район отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации.

- Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» утверждено в бюджете 50,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%. Ответственные исполнители программы:

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район;

-Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2022 - 2024 годах», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2021 года № 517 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2022 - 2024 годах».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год 51 155,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило –  20 909,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 40,9%.

Ответственный исполнитель программы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений»  44 480,2 тыс. рублей; исполнено – 19 558,2 тыс. рублей; исполнение в целом составило 44,0%. Расходы направлены на содержание центрального аппарата; компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа.

- Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 820,0 тыс. рублей; исполнено – 40,0 тыс. рублей; исполнение 4,9%. Расходы направлены на содержание и обслуживание казны муниципального образования.

- Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы, повышение квалификации лиц, занятых в финансово-бюджетной сфере» утверждено 580,0 тыс. рублей; исполнено – 200,0 тыс. рублей; исполнение 34,5%.

- Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 5 240,8 тыс. рублей; исполнено – 1 110,9 тыс. рублей; исполнение в целом составило 21,2%. Средства направлены на резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 34,0 тыс. рублей; исполнено – 0,0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 0%. Средства направлены обслуживание долговых обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район.

13. Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.10.2023 года № 441 «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера об обеспечении пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год 7 950,1 тыс. рублей, кассовое исполнение по данной программе составило – 2 160,3 тыс. рублей, исполнение составило 27,2%.

Средства направлены на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, создание резерва материальных ресурсов муниципального образования Чукотский муниципальный район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ответственные исполнители программы:

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район;

-Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район;

-Администрация муниципальных образований сельских поселений Чукотского муниципального района (по согласованию).

14. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.12.2020 года №  466 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год 61908,8 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 28 170,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 45,5%.

Ответственные исполнители программы:

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район;

-Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

-Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район». Утверждено в бюджете 61 008,0 тыс. руб., исполнено 27 574,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 45,2%. Средства направлены на содержание центрального аппарата, оплату стоимости проезда и провоза багажа.

- Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» утверждено в бюджете 900,0 тыс. руб., исполнено 596,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 66,2%. Средства направлены на содержание центрального аппарата.

15. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года № 711 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год 39 814,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 1 085,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 2,7%. Средства направлены на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, благоустройство сельских поселений, приобретение объектов социальной инфраструктуры для сельских поселений Чукотского муниципального района, проведение ремонтов объектов, расположенных на территории сельских поселений.

Основное мероприятие: «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» утверждено 1 085,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 085,4 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Основное мероприятие: «Приобретение объектов социальной инфраструктуры» утверждено 10 687,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей, исполнение составило 0%.

Средства будут направлены на приобретение объектов социальной инфраструктуры для сельских поселений Чукотского муниципального района.

Основное мероприятие "Мероприятие по разработке проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования по сельским поселениям" утверждено 380,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0%.

Основное мероприятие: «Мероприятия по благоустройству сельских поселений» утверждено 16 868,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей, исполнение составило 0%.

Основное мероприятие "Мероприятие на выполнение работ по строительному контролю за строящимися объектами в сельских поселениях Чукотского муниципального района" утверждено 1 392,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей, исполнение составило 0%.

Ответственный исполнитель программы:

- Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

Основное мероприятие: «Мероприятий по содействию развития индивидуального жилищного строительства» утверждено 9 400,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0%.

Средства направлены на содействие развитию индивидуального жилищного строительства на территории Чукотского муниципального района.

Ответственные исполнитель программы:

- Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

- Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

- Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

16. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021 – 2024 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.12.2020 года № 481 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021 – 2024 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год 0,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0%.

Ответственные исполнители программы:

- Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района;

-Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район;

-Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район;

-Муниципальные учреждения и предприятия Чукотского муниципального района.

17. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.10.2023 года № 41-дсп «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год 2 136,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 1 048,5 тыс. рублей, исполнение составило 49,1%.

Расходы направлены на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами.

18. Муниципальная программа «Использование и охрана земель муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2024 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.08.2019 года № 500 «Об утверждении муниципальной программы Чукотского муниципального района «Использование и охрана земель муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2024 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей.

19. Муниципальная программа «Информационная безопасность детей и подростков Чукотского муниципального района», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.05.2019 года № 177 «Об утверждении Муниципальной программы «Информационная безопасность детей и подростков Чукотского муниципального района».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей.

Ответственный исполнитель программы: Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

20. Муниципальная программа «Повышение качества жизни пожилых людей в Чукотском муниципальном районе «Активное долголетие» до 2024 года» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.01.2020 года № 05 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества жизни пожилых людей  в Чукотском муниципальном районе «Активное долголетие» до 2024 года»

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей.

Ответственный исполнитель программы: Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

21. Муниципальная программа «Одаренные дети и талантливая молодежь Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.08.2020 года № 358.

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей.

22. Муниципальная программа «Укрепление здоровья населения в Чукотском муниципальном районе» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.12.2020 года № 451.

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей.

23. Муниципальная программа «Защита прав потребителей в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2022-2024 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2021 года № 456.

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей.

24. Муниципальная программа «Развитие школьного спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2022 года № 517.

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей.

25. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2022 года № 548.

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2024 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей.