Оценка исполнения муниципальных программ

Чукотского муниципального района

на 01 июля 2026 года

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2026 году действует двадцать одна муниципальная программа:

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2025 года № 509 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2026 год 3 062,8 тыс. рублей, кассовое исполнение по данной программе составило – 2 197,0 тыс. рублей, исполнение составило 71,7%.

Расходы направлены на обеспечение организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, обеспечение деятельности административных комиссий.

Ответственные исполнители программы:

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район во взаимодействии с отделом полиции (место дислокации с. Лаврентия);

-органы местного самоуправления Чукотского муниципального района;

-органы местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района.

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район». Утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2025 года № 505 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2026 год 337 558,9 тыс. рублей, исполнено – 97 293,9 тыс. рублей, исполнение в целом составило 28,8%.

Ответственные исполнители программы:

-Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

-Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район».

- Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» утверждено в бюджете 274 250,4 тыс. руб., исполнено 80 360,2 тыс. руб., исполнение в целом составило 29,3%.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

-Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район».

Основное мероприятие: "Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек" утверждено в бюджете 127 807,2 тыс. руб., исполнено 25 866,7 тыс. руб., исполнение в целом составило 20,2%.

Расходы будут направлены на:

возмещение ресурсоснабжающим организациям издержек в части расходов на реализацию печного топлива по регулируемым ценам;

возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям).

Основное мероприятие: "Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе" утверждено в бюджете 6 500,0 тыс. руб., исполнено 2 593,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 39,9%.

Расходы направлены на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

Основное мероприятие: «Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования» утверждено в бюджете 136 605,0 тыс. руб., исполнено 51 510,6 тыс. руб., исполнение в целом составило 37,7%. Расходы будут направлены уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования.

Основное мероприятие: «Субсидии на возмещение расходов по выполнению ремонтных работ в жилых помещениях участников специальной военной операции, а также членов семьи участников специальной военной операции" утверждено в бюджете 500,0 тыс. руб., исполнено 389,5 тыс. руб., исполнение составило 77,9%.

Средства направлены на возмещение расходов по выполнению ремонтных работ в жилых помещениях участников специальной военной операции, а также членов семьи участников специальной военной операции.

Основное мероприятие: «Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на устройство площадок (ТКО, КГО) в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района" утверждено в бюджете 2 838,2 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб., исполнение составило 0%.

Средства будут направлены на устройство площадок (ТКО КГО) в сельских поселениях.

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» утверждено в бюджете 38 708,5 тыс. руб., кассовое исполнение 10 992,7 тыс. руб., исполнение в целом составило 28,4%.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

-Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

-Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

Расходы направлены на предоставление субсидии юридическим и/или индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района.

Подпрограмма «Мероприятия в области охраны окружающей среды и (или) организация ликвидации накопленного вреда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» утверждено в бюджете 24 600,0 тыс. руб., кассовое исполнение 5 940,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 24,2%.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

-Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

Расходы направлены разработку проектно-сметной  документации на строительство мест накопления золошлаковых отходов, образующихся в результате деятельности котельных.

3. Муниципальная программа«Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.12.2024 года № 490 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2026 год – 1 272 153,1 тыс. рублей, исполнено – 660 474,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 51,9%.

Ответственный исполнитель программы: Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков» утверждено в бюджете 21 458,7 тыс. руб., исполнено 3 944,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 18,4%. Средства будут  направлены на организацию труда, развития, отдыха и оздоровление детей и подростков: вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский муниципальный район на летние каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно: вывоз детей домой на каникулы; питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием в летний период (июнь-июль), питание детей в период летних каникул в оленеводческих бригадах.

- Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено в бюджете 401,0 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. Средства будут направлены на проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации, приобретение научно-методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС нового поколения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы ибезопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено в бюджете 40 715,3 тыс. руб., исполнено 2 902,7 тыс. руб., исполнение в целом составило 7,1%. Расходы будут направлены на проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях, приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных организаций, реализацию мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, материально-техническое оснащение школьных театров, на мероприятия по поддержке детских и молодежных движений и реализацию проектов инициативного бюджетирования.

- Подпрограмма «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования» утверждено в бюджете 42 398,2 тыс. руб., исполнено 25 851,7 тыс. руб., исполнение в целом составило 61,0%. Расходы направлены на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, на организацию бесплатного горячего питания для обучающихся, выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

- Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования» утверждено в бюджете 1 163 461,9 тыс. руб., исполнено 626 129,6 тыс. руб., исполнение в целом составило 53,8%. Средства направлены на заработную плату работников МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия", МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино", МБОУ "Центр образования с. Лаврентия", МБОУ "СОШ с. Лорино", МБОУ "Центр образования с. Нешкан", МБОУ "Центр образования с. Инчоун", МБОУ "Центр образования с. Энурмино",  МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования с. Уэлен", МБУ ДО "Детская школа искусств с. Лаврентия", командировки и служебные разъезды (суточные), иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества (обслуживание пожарной сигнализации, ремонтные работы, устройство освещения и пр.), прочие работы, услуги (медицинские осмотры, обслуживание программ и пр.), страхование, увеличение стоимости основных средств (учебно-наглядные пособия, компьютерное оборудование и оргтехника, кухонное оборудование, мебель и пр.), увеличение стоимости продуктов питания, увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, увеличение стоимости мягкого инвентаря, увеличение стоимости прочих материальных запасов, увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причинённого вреда, уплата налога на имущество организаций и земельного налога, уплата прочих налогов, сборов, уплата иных платежей, компенсация проезда к месту проведения отпуска и обратно, расходы, связанные с переездом работников к новому месту жительства, компенсация расходов на коммунальные услуги отдельным категориям работников.

- Подпрограмма "Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества" утверждено в бюджете 3 718,0 тыс. руб., исполнено 1 645,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 44,3%. Средства направлены на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.12.2024 года № 489» Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2026 год – 222 393,9 тыс. рублей, исполнено – 84 682,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 38,1%.

Ответственный исполнитель программы: Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» утверждено в бюджете 12 354,8 тыс. рублей, исполнение составило – 5 125,0 тыс. рублей, исполнено -  41,5%. Средства будут направлены на поощрительные выплаты участникам и организаторам спортивно-массовых мероприятий, на организацию и проведение массовых спортивных мероприятий, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техническим оборудованием; на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения; оплату транспортных услуг, предоставленных участникам окружных и районных соревнований; приобретение спортивной формы, наградной атрибутики, на развитие и поддержку национальных видов спорта.

- Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном

образовании Чукотский муниципальный район» утверждено в бюджете 16 621,5 тыс. руб., исполнено 248,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 1,5%. Средства будут направлены на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, поощрительные выплаты участникам культурно-массовых мероприятий, увековечение памяти погибших при защите отечества в ходе выполнения задач специальной военной операции.

- Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» утверждено в бюджете 34 195,3 тыс. руб., исполнено 4 376,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 12,8%. Расходы будут направлены на приобретения книжной продукции для пополнения и обновления фонда библиотеки; проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и спорта, поддержку творческих коллективов, реализацию проектов инициативного бюджетирования.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» утверждено в бюджете 200,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. Расходы будут направлены на создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры.

- Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры» утверждено в бюджете 159 022,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 74 933,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 47,1%. Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями: командировки и служебные разъезды (суточные), заработная плата работников МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района", начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной, интернет; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата коммунальных услуг, оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов; по оказанию услуг по уборке помещений домов культуры; оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря, оплата услуг по информационному и программному обеспечению, по проведению дискотек в с. Лаврентия и с. Лорино, по пред рейсовым и после рейсовым осмотрам водителя, налоговые платежи, оплата штрафных санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, приобретение: канцелярских и хозяйственных товаров, запасных частей и комплектующих, прочих расходных материалов, оборудования и мебели, горюче-смазочных материалов, сценических костюмов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования очередного и учебного отпусков и обратно, компенсация расходов на коммунальные услуги отдельным категориям работников.

5. Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район", утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2025 года № 502 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2026 год – 26 644,1 тыс. рублей, исполнено 2 014,4 тыс. рублей, исполнение составило 7,6%.

Ответственные исполнители программы:

- Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

- Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Субсидирование пассажирских автоперевозок» утверждено в бюджете 4 400,9  тыс. руб., профинансировано 2 014,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 45,8%.

Средства направлены на поддержку организаций, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район.

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» утверждено в бюджете 22 243,2 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%.

Расходы будут направлены на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений, обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах муниципального образования Чукотский муниципальный район.

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

6. Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2025 года № 500 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2026 год 26 180,4 тыс. рублей, исполнено 18 599,4 тыс. рублей, исполнение составило 71,0%.

Ответственный исполнитель программы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально - значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено в бюджете 17 702,0 тысяч рублей, исполнено 17 701,9 тыс. рублей, исполнение в целом составило 100%.  Расходы направлены на поддержку производства социально-значимых видов хлеба.

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено в бюджете 8 478,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 897,5 тыс. рублей, исполнение составило 10,6%. Расходы будут направлены на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции.

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

7. Муниципальная   программа  «Развитие сельского  хозяйства и любительского рыболовства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.02.2025 года № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского  хозяйства и любительского рыболовства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2026 год – 2 840,6 тыс. рублей, исполнено–              690,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 24,3%.

- Подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства и северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район» утверждено в бюджете 2 135,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 690,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 32,3%.

Ответственный исполнитель: Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

Средства будут направлены на поддержку сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район.

- Подпрограмма «Развитие любительского рыболовства на территории муниципального образования Чукотский муниципальный  район» утверждено в бюджете 705,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 0,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%.

Ответственный исполнитель: Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

Средства будут направлены на возмещение расходов по обустройству участков  любительского рыболовства.

8. Муниципальная программа «Одаренные дети и талантливая молодёжь в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.12.2024 года № 491 «Об утверждении муниципальной программы «Одаренные дети и талантливая молодёжь в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район».

Утверждено в бюджете 1 503,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 93,5 тыс. рублей, исполнение в целом составит 6,2%.

Средства направлены на организацию и проведение конкурсов, праздников и оздоровительных мероприятий для детей и молодежи муниципального образования Чукотский муниципальный район, поощрительные выплаты детям и подросткам за призовые места в окружных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, выставках, районных мероприятиях, оплата проезда и проживания участникам региональных мероприятий, оплата услуг по организации рождественского сладкого стола.

9. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2025 года № 501 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2026 год 72 575,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 30 773,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 42,4 %.

Ответственный исполнитель программы: Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.

Соисполнитель: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» утверждено в бюджете 7 951,3 тыс. руб., кассовое исполнено 2 437,4 тыс. руб., исполнение в целом 30,7%. Средства направлены на оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Исполнитель: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" утверждено в бюджете 57 953,8 тыс. руб., исполнено 28 336,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 48,9%.

Ответственный исполнитель программы: Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе" утверждено в бюджете 6 670,5 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. Средства будут направлены приобретение в собственность жилых помещений в сельских поселениях в целях предоставления специалистам, работающим в Чукотском муниципальном районе.

Ответственный исполнитель программы: Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.

10. Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.12.2025 года №  496 «Развитие дорожной деятельности  на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2026 год 18 427,6 тыс. рублей, кассовое исполнение по данной программе составило – 5 650,9 тыс. рублей, исполнение 30,7%.

Средства направлены на:

-содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино».

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

11. Муниципальная программа «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.12.2025 года № 461.

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2026 год 2 139,5 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 151,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 7,1%.

Ответственные исполнители программы:

Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

12. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28 ноября 2024 года № 412.

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2026 год 317 602,1 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 299 259,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 94,2%.

Ответственные исполнители программы:

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район;

-Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере» утверждено в бюджете 317 602,1 тыс. рублей, исполнено – 299 259,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 94,2%. Расходы направлены на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности, обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами, на возмещение транспортных расходов по доставке в Чукотский муниципальный район отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации, на поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих «северный завоз» потребительских товаров, на финансовую поддержку субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего гостиничные услуги.

13. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2024 года № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2026 год 56 118,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило –  23 774,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 42,4%.

Ответственный исполнитель программы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений»  47 829,1  тыс. рублей; исполнено – 20 973,3 тыс. рублей; исполнение в целом составило 43,9%. Расходы направлены на содержание центрального аппарата; компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа.

- Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 1 667,0 тыс. рублей; исполнено – 359,0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 21,5%. Расходы направлены на содержание и обслуживание казны муниципального образования.

- Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы, повышение квалификации лиц, занятых в финансово-бюджетной сфере» утверждено 264,0 тыс. рублей; исполнено – 115,0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 43,6%.

- Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 6 350,1 тыс. рублей; исполнено – 2 319,4 тыс. рублей; исполнение в целом составило 36,5%. Средства направлены на резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 7,8 тыс. рублей; исполнено – 7,8 тыс. рублей; исполнение в целом составило 100%. Средства направлены обслуживание долговых обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район.

14. Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.10.2023 года № 441 «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера об обеспечении пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2026 год 15 528,8 тыс. рублей, кассовое исполнение по данной программе составило – 4 933,9 тыс. рублей, исполнение составило 31,8%.

Средства будут направлены на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, создание резерва материальных ресурсов муниципального образования Чукотский муниципальный район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня противопожарной защиты в жилых помещениях, на материальное стимулирование добровольной пожарной охраны.

Ответственные исполнители программы:

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район;

-Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район;

-Администрация муниципальных образований сельских поселений Чукотского муниципального района (по согласованию).

15. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.10.2023 года №  433 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2026 год 93 659,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 34 374,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 36,7%.

Ответственные исполнители программы:

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район;

-Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

-Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

- Подпрограмма «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район». Утверждено в бюджете 93 159,0 тыс. руб., исполнено 33 985,7 тыс. руб., исполнение в целом составило 36,5%. Средства направлены на содержание центрального аппарата, оплату стоимости проезда и провоза багажа.

- Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» утверждено в бюджете 500,0 тыс. руб., исполнено 388,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 77,8%. Средства направлены на содержание центрального аппарата.

16. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.12.2024 года № 456 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2026 год 143 933,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 2 429,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 1,7%. Средства направлены на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, приобретение объектов социальной инфраструктуры для сельских поселений Чукотского муниципального района, разработку схем электроснабжения населенных пунктов, входящих в состав Чукотского муниципального района, субсидии на переселение граждан из аварийного жилого фонда.

Основное мероприятие: «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» утверждено 1 136,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 136,2 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Основное мероприятие: «Приобретение объектов социальной инфраструктуры» утверждено 105 456,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей, исполнение составило 0%.

Основное мероприятие "Мероприятие по разработке схем электроснабжения населенных пунктов, входящих в состав Чукотского муниципального района" утверждено 1 293,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 293,6 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Основное мероприятие " Мероприятие по разработке (актуализации) схем теплоснабжения и водоотведения" утверждено 540,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей, исполнение составило 0%.

Основное мероприятие "Территориальное планирование и градостроительное зонирование" утверждено 1 580,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей, исполнение составило 0%.

Региональный проект "Жилье" утверждено 33 926,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей, исполнение составило 0%.

Ответственные исполнитель программы:

- Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

- Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

17. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2026 – 2029 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.12.2025 года № 463 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2026 – 2029 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2026 год 0,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0%.

Ответственные исполнители программы:

- Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района;

-Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район;

-Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район;

-Муниципальные учреждения и предприятия Чукотского муниципального района.

18. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.10.2023 года № 41-дсп «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2026 год 7 296,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 2 831,8 тыс. рублей, исполнение составило 38,8%.

Расходы направлены на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами.

19. Муниципальная программа «Использование и охрана земель муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2025-2027 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.12.2024 года № 434 «Об утверждении муниципальной программы Чукотского муниципального района «Использование и охрана земель муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2025-2027 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2026 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей.

20. Муниципальная программа «Информационная безопасность детей и подростков Чукотского муниципального района на 2026-2028 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.01.2026 года № 12«Об утверждении Муниципальной программы «Информационная безопасность детей и подростков Чукотского муниципального района на 2026-2028 годы».

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2026 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей.

Ответственный исполнитель программы: Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

21. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.01.2026 года № 11.

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2026 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей.