Информация о реализации проектов инициативного бюджетирования

«Чукотский муниципальный район» по состоянию на 01 декабря 2022 года

По итогам конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования Чукотский муниципальный район выиграли 3 проекта. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях от «16» февраля 2022 года № 05-01-08/17 между Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа и Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район:

- На выполнение работ «Приобретение новогодней ели и консолей для с. Лаврентия» 1 115,8 тыс. рублей окружной бюджет, 1 841,9 тыс. рублей местный бюджет, по состоянию на отчетную дату приобретены и доставлены новогодние ели и консоли. Результат проекта: увеличилось количество  благоустроенных  территорий общего пользования поселения, а также создание благоприятных и комфортных условий для отдыха детей. (Всего планировалось 2 957,7 тыс. рублей, исполнено 2 957,7 тыс. рублей).

- На выполнение работ «Строительство малой спортивной площадки в с. Уэлен» не реализованный проект в 2019, 2021 году, было принято решение о продлении данного проекта на 2022 год. Окружной бюджет 4 165,3 тыс. рублей, местный бюджет 222,1 тыс. рублей, по состоянию на 01.12.2022 года заключенный муниципальный контракт расторгнут на вышеуказанные работы.

- На выполнение работ  «Реконструкция сети уличного освещения с. Лорино» по состоянию на 01.12.2022 года было объявлено два аукциона, не подано ни одной заявки. Утверждено средств в местном бюджете в сумме 4 995,966 тыс. рублей, из них за счет окружного бюджета 2 906,1тыс. рублей и  местного бюджета 2 089,9 тыс. рублей. Аукционы признаны не состоявшимися.

Всего запланировано окружных средств согласно Соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях  8187,2 тыс. рублей, исполнено 1 115,8 тыс. рублей.