Приложение

Утвержден

распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.02.2018 г. № 77-рг

План мероприятий по исполнению поручений, поставленных по итогам рабочей поездки группы специалистов в сельское поселение Нешкан

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата/сроки (предполагаемая дата/сроки) проведения | Ответственные | Информация о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Согласовать вопрос о дальнейшем использовании оружейной комнаты с МУП «Заполярье» | I квартал 2018 года | Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд (Сафиуллина Е.О.) | Оружейная комната в с. Нешкан закрыта и перенесена МУП СХТП «Заполярье». |
|  | Рекомендовать главе сельского поселения Нешкан провести обследование здания, расположенного по адресу: с. Нешкан, ул. Гагарина 13 (оружейная комната МУП «Заполярье») и составить дефектную ведомость | I квартал 2018 года | Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд (Сафиуллина Е.О.); Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан (Воробьев Н.А.) | Составлена дефектная ведомость. Главой села произведены замеры здания. |
|  | Заказать проект со сметным расчетом на реконструкцию под баню здания, расположенного по адресу: с. Нешкан, ул. Гагарина 13 |  | Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд (Сафиуллина Е.О.) | Идет поиск проектной организации для выполнения проекта и сметного расчета для реконструкции здания. Специалистом будет подготовлен локально-сметный расчет по реконструкции здания. |
|  | Рассмотреть возможность реконструкции здания, расположенного по адресу: с. Нешкан, ул. Комсомольская 15, под склад плодоовощной продукции | I-II квартал 2018 года | Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд (Сафиуллина Е.О.) | Здания является бесхозяйным и проходит по программе проведения работ по разграничению собственности. Мероприятия предусмотрены в течение 2018 года. |
|  | Провести обследование здания МБОУ «Центр образования с. Нешкан» с привлечением профильных специалистов. По результатам обследования составить акты | I-II квартал 2018 года | Управление социальной политики (Пенечейвуна Е.А.) | Акты составлены 05.06.2018 г. и 20.06.2018 года. |
|  | Рассмотреть возможность проведения ремонта в здании отдела по культурно-досуговой работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» с. Нешкан | I-II квартал 2018 года | Управление социальной политики (Пенечейвуна Е.А.) | Косметический ремонт отдела по культурно-досуговой работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» с. Нешкан запланирован в летний период 2018 года. В настоящее время частично окрашены панели, проведены оформительские работы в здании: сцена, художественное оформление стен. |
|  | Контроль поставки необходимого инвентаря в отдел по культурно-досуговой работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» с. Нешкан | II-III квартал 2018 года | Управление социальной политики (Пенечейвуна Е.А.) | В настоящее время проведена закупка спортивного инвентаря на сумму 100 тыс. руб. Поставка планируется почтовыми отправлениями. Закупка расходных материалов осуществляется по мере необходимости в с. Нешкан. |
|  | Обратиться с ходатайством в ГБУЗ «Чукотская районная больница» о направлении врача в с. Нешкан для работы на постоянной основе | I-II квартал 2018 года | Управление социальной политики (Пенечейвуна Е.А.) | Ходатайство было направлено 27.02.2018 г. № 01-22/89. И.о. главного врача пояснил, что ведутся переговоры с претендентами, но утвержденной кандидатуры нет до настоящего времени. |
|  | Провести обследование здания детского сада с привлечением профильных специалистов. По результатам обследования составить акты | I-II квартал 2018 года | Управление социальной политики (Пенечейвуна Е.А.) | Акт составлен 05.06.2018 года. |
|  | Запланировать средний ремонт дизелей на 2019 год | 2018 год | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» (Кудлай С.В.) |  |
|  | Обеспечить проведение работ по замене линий электропередач на СИП и замену приборов учета электричества | III квартал 2018 года | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» (Кудлай С.В.) |  |
|  | Контроль установки опреснительной станции в с. Нешкан | II-III квартал 2018 года | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» (Кудлай С.В.) |  |
|  | Обеспечить завоз строительных материалов для ремонта жилищного фонда и для реализации населению | II-III квартал 2018 года | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» (Кудлай С.В.) |  |
|  | Обеспечить предоставление услуг по откачке ЖБО организациям сельского поселения с. Нешкан | I-III квартал 2018 года | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» (Кудлай С.В.) |  |