Оценка исполнения муниципальных программ

по сельскому поселению Энурмино

на 01 июля 2024 года

В сельском поселении Энурмино в 2024 году с финансированием действует одна муниципальная программа:

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Энурмино на 2023-2025 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино от 30.12.2022 года № 45.

Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2024 год 6 456,1 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило –552,9 тыс. рублей, исполнение в целом составило 8,6%.

- Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Энурмино».

Мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Энурмино»

Утверждено в бюджете на 2024 год 374,1 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 138,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 37,1%.

- Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Энурмино».

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений»

Утверждено в бюджете на 2024 год 532,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 314,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 59,0%.

- Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Энурмино».

Утверждено в бюджете на 2024 год 328,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 100,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 30,4%.

Мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Энурмино».

Утверждено в бюджете 10,5 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Энурмино».

Утверждено в бюджете 50,0 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Энурмино».

Утверждено в бюджете 267,9 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 100,0  тыс. рублей, исполнение в целом 37,3%.

- Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Энурмино».

Мероприятие «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельского поселения Энурмино».

Утверждено в бюджете на 2024 год 5 221,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.