Оценка исполнения муниципальных программ

по сельскому поселению Энурмино

на 01 октября 2024 года

В сельском поселении Энурмино в 2024 году с финансированием действует одна муниципальная программа:

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Энурмино на 2023-2025 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино от 30.12.2022 года № 45.

Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2024 год 6 511,1 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 883,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 13,6%.

- Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Энурмино».

Мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Энурмино»

Утверждено в бюджете на 2024 год 429,1 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 278,7 тыс. рублей, исполнение в целом составило 64,9%.

- Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Энурмино».

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений»

Утверждено в бюджете на 2024 год 532,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 314,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 59,0%.

- Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Энурмино».

Утверждено в бюджете на 2024 год 328,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 291,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 88,6%.

Мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Энурмино».

Утверждено в бюджете 10,5 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 10,5 тыс. рублей, исполнение в целом 100%.

Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Энурмино».

Утверждено в бюджете 50,0 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 50,0 тыс. рублей, исполнение в целом 100%.

Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Энурмино».

Утверждено в бюджете 267,9 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 230,5  тыс. рублей, исполнение в целом 86,0%.

- Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Энурмино».

Мероприятие «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельского поселения Энурмино».

Утверждено в бюджете на 2024 год 5 221,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.