Оценка исполнения муниципальных программ

по сельскому поселению Энурмино

на 01 апреля 2025 года

В сельском поселении Энурмино в 2025 году с финансированием действует одна муниципальная программа:

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Энурмино на 2023-2025 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино от 30.12.2022 года № 45.

Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2025 год 56 559,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 272,9 тыс. рублей, исполнение в целом составило 1%.

- Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Энурмино».

Мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Энурмино»

Утверждено в бюджете на 2025 год 472,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 272,9 тыс. рублей, исполнение в целом составило 57,8%.

- Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Энурмино».

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений»

Утверждено в бюджете на 2025 год 532,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.

- Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Энурмино».

Утверждено в бюджете на 2025 год 307,2 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.

Мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Энурмино».

Утверждено в бюджете 11,3 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Энурмино».

Утверждено в бюджете 50,0 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Энурмино».

Утверждено в бюджете 245,9 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0  тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

- Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Энурмино».

Мероприятие «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельского поселения Энурмино».

Утверждено в бюджете на 2025 год 5 221,8 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.

- Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании сельское поселение Энурмино».

Мероприятие Обеспечение формирования муниципального жилищного фонда.

Утверждено в бюджете на 2025 год 50 026,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.