Оценка исполнения муниципальных программ

по сельскому поселению Энурмино

на 01 июля 2025 года

В сельском поселении Энурмино в 2025 году с финансированием действует одна муниципальная программа:

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Энурмино на 2023-2025 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино от 30.12.2022 года № 45.

Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2025 год 57 092,8 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 50 554,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 88,5%.

- Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Энурмино».

Мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Энурмино»

Утверждено в бюджете на 2025 год 478,7 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 384,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 80,2%.

- Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Энурмино».

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений»

Утверждено в бюджете на 2025 год 532,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.

- Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Энурмино».

Утверждено в бюджете на 2025 год 833,9 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 144,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 17,3%.

Мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Энурмино».

Утверждено в бюджете 11,3 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Энурмино».

Утверждено в бюджете 279,0 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 144,0 тыс. рублей, исполнение в целом 51,6%.

Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Энурмино».

Утверждено в бюджете 145,9 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0  тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

Мероприятие «Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях»

Утверждено в бюджете 397,7 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0,0%.

- Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Энурмино».

Мероприятие «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельского поселения Энурмино».

Утверждено в бюджете на 2025 год 5 221,8 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.

- Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании сельское поселение Энурмино».

Мероприятие Обеспечение формирования муниципального жилищного фонда.

Утверждено в бюджете на 2025 год 50 026,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 50 026,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 100%.