Оценка исполнения муниципальных программ

по сельскому поселению Инчоун

на 01 июля 2025 года

В сельском поселении Инчоун в 2025 году с финансированием действует одна муниципальная программа:

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Инчоун на 2023-2025 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун от 30.12.2022 года № 17-6.

Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2025 год 16 293,7 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 648,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 4%.

- Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Инчоун».

Мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Инчоун»

Утверждено в бюджете на 2025 год 345,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 316,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 91,4%.

- Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Инчоун ».

Утверждено в бюджете на 2025 год 15 341,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 184,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 1,2%.

Мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Инчоун».

Утверждено в бюджете 14,7 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Инчоун».

Утверждено в бюджете 269,5 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 134,5 тыс. рублей, исполнение в целом 49,9%.

Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Инчоун».

Утверждено в бюджете 15 006,6 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 49,9 тыс. рублей, исполнение в целом 0,3%.

Мероприятие «Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях»

Утверждено в бюджете 50,5 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0,0%.

- Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Инчоун».

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений»

Утверждено в бюджете на 2025 год 532,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 129,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 24,2 %.

- Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб».

Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа»

Утверждено в бюджете на 2025 год 74,8 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 19,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 25,4%.