Оценка исполнения муниципальных программ

по сельскому поселению Инчоун

на 01 октября 2025 года

В сельском поселении Инчоун в 2025 году с финансированием действует одна муниципальная программа:

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Инчоун на 2023-2025 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун от 30.12.2022 года № 17-6.

Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2025 год 16 318,8 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 719,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 4,4%.

- Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Инчоун».

Мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Инчоун»

Утверждено в бюджете на 2025 год 345,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 316,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 91,4%.

- Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Инчоун ».

Утверждено в бюджете на 2025 год 15 366,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 249,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 1,6%.

Мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Инчоун».

Утверждено в бюджете 14,7 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 14,7 тыс. рублей, исполнение в целом 100%.

Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Инчоун».

Утверждено в бюджете 269,5 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 184,5 тыс. рублей, исполнение в целом 68,5%.

Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Инчоун».

Утверждено в бюджете 15 082,2 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 49,9 тыс. рублей, исполнение в целом 0,3%.

- Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Инчоун».

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений»

Утверждено в бюджете на 2025 год 532,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 129,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 24,2 %.

- Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб».

Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа»

Утверждено в бюджете на 2025 год 74,8 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 25,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 33,9%.