Оценка исполнения муниципальных программ

по сельскому поселению Инчоун

на 01 апреля 2026 года

В сельском поселении Инчоун в 2026 году с финансированием действует одна муниципальная программа:

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Инчоун» утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун от 30.12.2025 года № 15.

Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2026 год 361 367,8 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 276,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 1%.

- Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Инчоун».

Мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Инчоун»

Утверждено в бюджете на 2026 год 566,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 268,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 47,5%.

- Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Инчоун ».

Утверждено в бюджете на 2026 год 709,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.

Мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Инчоун».

Утверждено в бюджете 14,8 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Инчоун».

Утверждено в бюджете 50,0 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Инчоун».

Утверждено в бюджете 644,8 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

- Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Инчоун».

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений»

Утверждено в бюджете на 2026 год 532,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %.

- Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб».

Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа»

Утверждено в бюджете на 2026 год 79,8 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 8,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 10,0%.

- Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании сельское поселение Инчоун».

Региональный проект "Жилье"

Утверждено в бюджете на 2026 год 359 480,1 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.