Оценка исполнения муниципальных  программ

по сельскому поселению Нешкан

на 01 июля 2024 года

В сельском поселении Нешкан в 2024 году с финансированием действует одна муниципальная программа:

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Нешкан»  утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан от 22.11.2017 года № 23.

Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2024 год 2 629,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 666,7 тыс. рублей, исполнение в целом составило 25,3%.

- Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Нешкан».

Мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Нешкан»

Утверждено в бюджете на 2024 год 599,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 233,3 тыс. рублей, исполнение в целом составило 38,9%.

- Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Нешкан».

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений»

Утверждено в бюджете на 2024 год 740,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 249,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 33,6%.

- Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Нешкан».

Утверждено в бюджете на 2024 год 845,8 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 70,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 8,3 %.

Мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Нешкан».

Утверждено в бюджете 22,1 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Нешкан».

Утверждено в бюджете 50,0 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Нешкан».

Утверждено в бюджете 773,7 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 70,0 тыс. рублей, исполнение в целом 9,0%.

- Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб».

Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа»

Утверждено в бюджете на 2024 год 443,9 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 114,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 25,8 %.