Оценка исполнения муниципальных  программ

по сельскому поселению Нешкан

на 01 апреля 2025 года

В сельском поселении Нешкан в 2025 году с финансированием действует одна муниципальная программа:

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Нешкан»  утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан от 28.12.2023 года № 51.

Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2025 год 127 621,7 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 259,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 1%.

- Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Нешкан».

Мероприятие «Проведение ремонтов жилых домов на территории муниципального образования сельское поселение Нешкан»

Утверждено в бюджете на 2025 год 0,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.

- Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Нешкан».

Мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Нешкан»

Утверждено в бюджете на 2025 год 783,5 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 200,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 25,6%.

- Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Нешкан».

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений»

Утверждено в бюджете на 2025 год 740,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.

- Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Нешкан».

Утверждено в бюджете на 2025 год 1 437,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %.

Мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Нешкан».

Утверждено в бюджете 22,5 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Нешкан».

Утверждено в бюджете 50,0 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Нешкан».

Утверждено в бюджете 1 364,9 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб».

Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа»

Утверждено в бюджете на 2025 год 332,1 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 58,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 17,6 %.

Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании сельское поселение Нешкан».

Мероприятие «Обеспечение формирования муниципального жилищного фонда».

Утверждено в бюджете на 2025 год 124 328,7 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %.