Оценка исполнения муниципальных  программ

по сельскому поселению Нешкан

на 01 января 2026 года

В сельском поселении Нешкан в 2025 году с финансированием действует одна муниципальная программа:

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Нешкан»  утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан от 28.12.2023 года № 51.

Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2025 год 147 831,5 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 144 973,4  тыс. рублей, исполнение в целом составило 98,1%.

- Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Нешкан».

Мероприятие «Проведение ремонтов жилых домов на территории муниципального образования сельское поселение Нешкан»

Утверждено в бюджете на 2025 год 2 922,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 65,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 2,2%.

- Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Нешкан».

Мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Нешкан»

Утверждено в бюджете на 2025 год 672,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 672,3 тыс. рублей, исполнение в целом составило 100%.

- Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Нешкан».

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений»

Утверждено в бюджете на 2025 год 740,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 740,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 100%.

- Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Нешкан».

Утверждено в бюджете на 2025 год 1 496,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 1 495,9 тыс. рублей, исполнение в целом составило 100%.

Мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Нешкан».

Утверждено в бюджете 22,5 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 22,5 тыс. рублей, исполнение в целом 100%.

Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Нешкан».

Утверждено в бюджете 286,4 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 286,3 тыс. рублей, исполнение в целом 100%.

Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Нешкан».

Утверждено в бюджете 1 187,1 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 1 187,1 тыс. рублей, исполнение в целом 100%.

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб».

Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа»

Утверждено в бюджете на 2025 год 332,1 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 332,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 100 %.

Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании сельское поселение Нешкан».

Мероприятие «Обеспечение формирования муниципального жилищного фонда».

Утверждено в бюджете на 2025 год 141 668,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 141 668,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 99,9 %.