Оценка исполнения муниципальных  программ

по сельскому поселению Нешкан

на 01 апреля 2026 года

В сельском поселении Нешкан в 2026 году с финансированием действует одна муниципальная программа:

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Нешкан»  утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан от 28.12.2023 года № 51.

Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2026 год 193 119,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 172,7 тыс. рублей, исполнение в целом составило 1%.

- Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Нешкан».

Мероприятие «Проведение ремонтов жилых домов на территории муниципального образования сельское поселение Нешкан»

Утверждено в бюджете на 2026 год 11 502,2 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.

- Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Нешкан».

Мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Нешкан»

Утверждено в бюджете на 2026 год 1 486,7 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.

- Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Нешкан».

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений»

Утверждено в бюджете на 2026 год 740,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 123,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 16,7%.

- Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Нешкан».

Утверждено в бюджете на 2026 год 2 824,9 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %.

Мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Нешкан».

Утверждено в бюджете 0,0 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Нешкан».

Утверждено в бюджете 50,0 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Нешкан».

Утверждено в бюджете 2 774,9 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб».

Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа»

Утверждено в бюджете на 2026 год 354,7 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 49,3 тыс. рублей, исполнение в целом составило 13,9 %.

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования сельское поселение Нешкан».

Мероприятие «Осуществление ремонтов нежилых помещений»

Утверждено в бюджете на 2026 год 6 746,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %.

Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании сельское поселение Нешкан».

Региональный проект "Жилье"

Утверждено в бюджете на 2026 год 169 464,5 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %.