Оценка исполнения муниципальных программ

по сельскому поселению Уэлен

на 01 апреля 2024 года

В сельском поселении Уэлен в 2024 году с финансированием действует одна муниципальная программа:

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Уэлен» утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен от 22.11.2017 года № 79-па.

Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2024 год 60 062,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 36 315,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 60,5%.

- Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Уэлен».

Мероприятие «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельского поселения Уэлен»

Утверждено в бюджете на 2024 год 4 024,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %.

- Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен».

Мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Уэлен»

Утверждено в бюджете на 2024 год 176,9 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %.

- Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории

муниципального образования сельское поселение Уэлен».

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений»

Утверждено в бюджете на 2024 год 740,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.

- Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Уэлен».

Утверждено в бюджете на 2024 год 382,5 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 103,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 26,9%.

Мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Уэлен».

Утверждено в бюджете 23,2 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Уэлен».

Утверждено в бюджете 50,0 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Уэлен».

Утверждено в бюджете 309,3 тыс. рублей, исполнение по данному

мероприятию составило 103,0 тыс. рублей, исполнение в целом 33,3%.

Из них:

на мероприятия по благоустройству сельских поселений утверждено в бюджете 209,3 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 103,0 тыс. рублей, исполнение в целом 49,2%;

на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях, утверждено в бюджете 100,0 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

- Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального

хозяйства и специализированных служб».

Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа».

Утверждено в бюджете на 2024 год 558,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 92,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 16,6%.

- Подпрограмма «Формирование муниципального жилищного фонда».

Федеральный проект «Жилье»

Утверждено в бюджете на 2024 год 54 180,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 36 120,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 66,7%.