Оценка исполнения муниципальных программ

по сельскому поселению Уэлен

на 01 июля 2025 года

В сельском поселении Уэлен в 2025 году с финансированием действует одна муниципальная программа:

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Уэлен»  утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен от 28.12.2023 года № 90-па.

Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2025 год 37 461,5 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 1 192,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 3,1%.

- Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Уэлен».

Мероприятие «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельского поселения Уэлен»

Утверждено в бюджете на 2025 год 34 170,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 26,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0,1%.

- Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен».

Мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Уэлен»

Утверждено в бюджете на 2025 год 211,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 170,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 80,5%.

- Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен».

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений»

Утверждено в бюджете на 2025 год 740,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 392,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 53,0%.

- Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Уэлен».

Утверждено в бюджете на 2025 год 1 783,8 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 481,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 26,9%.

Мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Уэлен».

Утверждено в бюджете 24,2 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Уэлен».

Утверждено в бюджете 279,0 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 144,0  тыс. рублей, исполнение в целом 51,6%.

Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Уэлен».

Утверждено в бюджете 1 480,6 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 337,0 тыс. рублей, исполнение в целом 22,7%.     Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб».

Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа».

Утверждено в бюджете на 2025 год 556,1 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 122,9 тыс. рублей, исполнение в целом составило 22,1%.