Оценка исполнения муниципальных программ

по сельскому поселению Уэлен

на 01 января 2026 года

В сельском поселении Уэлен в 2025 году с финансированием действует одна муниципальная программа:

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Уэлен»  утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен от 28.12.2023 года № 90-па.

Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2025 год 4 499,8 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 4 397,7 тыс. рублей, исполнение в целом составило 97,7%.

- Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Уэлен».

Мероприятие «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельского поселения Уэлен»

Утверждено в бюджете на 2025 год 1 492,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 1 492,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 100%.

- Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен».

Мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Уэлен»

Утверждено в бюджете на 2025 год 170,2 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 170,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 100%.

- Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен».

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений»

Утверждено в бюджете на 2025 год 740,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 740,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 100%.

- Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Уэлен».

Утверждено в бюджете на 2025 год 1 540,9 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 1 464,7 тыс. рублей, исполнение в целом составило 95,0%.

Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Уэлен».

Утверждено в бюджете 309,0 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 308,9  тыс. рублей, исполнение в целом 99,9%.

Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Уэлен».

Утверждено в бюджете 1 231,9 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 1 155,8 тыс. рублей, исполнение в целом 93,8%.     Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб».

Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа».

Утверждено в бюджете на 2025 год 556,1 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 530,3 тыс. рублей, исполнение в целом составило 95,4%.