

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2015 г. № 141

с. Лаврентия

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Чукотском муниципальном районе

Во исполнение распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 18 июня 2015 года № 236-рп «Об организации работы по разработке плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Чукотском автономном округе», в целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Чукотского муниципального района, Администрация Чукотского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Чукотском муниципальном районе согласно Приложению № 1.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Чукотского муниципального района.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Чукотского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района – начальника Управления социальной политики Пенечейвуну Е.А.

И.о. Главы Администрации В.Г. Фирстов

Утвержден

 Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.11.2015 г. № 141

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по повышению значений показателей доступности**

 **для инвалидов объектов и услуг**

**в Чукотском муниципальном районе**

**1. Общие положения**

План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чукотского муниципального района на 2015-2019 годы (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012г. № 2181-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;

- Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. № 297;

- Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 18 июня 2015 года № 236-рп «Об организации работы по разработке плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в чукотском автономном округе».

Цель : обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чукотского муниципального района.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных граждан, преодолеть социальную разобщённость, обеспечить полноценную интеграцию детей инвалидов с обществом, повысить доступность и качество услуг для инвалидов.

**2. Характеристика проблемы**

**и обоснование необходимости её решения**

На территории Чукотского муниципального района по состоянию на 01 октября 2015 года проживает 157 инвалидов:

Инвалиды 1 группы - 15 чел.

Инвалиды 2 группы - 51 чел.

Инвалиды 3 группы - 64 чел.

Детей- инвалидов - 27 человек

Инвалидов, пользующихся креслами-колясками в районе 9 человек.

На территории Чукотского муниципального района проводится определённая работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество. С этой целью инвалидам предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Социальными работниками осуществляется надомное обслуживание инвалидов, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. Медицинскими и социальными работниками ежемесячно осуществляется патронаж инвалидов, находящихся на надомном обслуживании.

Однако, в решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории Чукотского муниципального района существует ряд проблем, требующих комплексного подхода, а именно:

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными в виду отсутствия элементарных приспособлений;

- инвалиды, пользующиеся креслами колясками (9 человек), практически изолированы в своих квартирах из-за неприспособленности подъездов жилых домов;

- отсутствие тротуаров и благоустроенных дорог в сёлах района затрудняет передвижение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов-колясочников;

- не решена проблема транспортной доступности для инвалидов. Регулярные автобусные маршруты Лорино – Лаврентия обслуживаются транспортом, не адаптированным для инвалидов и маломобильных групп населения.

Для решения данных вопросов и для определения первоочередных мер по дальнейшему обустройству и адаптации объектов и услуг социальной инфраструктуры Чукотского муниципального района необходимо принять определённые управленческие решения.

 **3. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»**

Цель мероприятий «дорожной карты» - обеспечение на территории Чукотского муниципального района беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории района;

 3. Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами.

Решение данных задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации.

 **4. Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты»**

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 6 лет с 2015 по 2020 годы и включает в себя три этапа:

Первый этап - 2015 год;

Второй этап - 2016-2019 годы;

Третий этап - 2020 год

Первый этап – оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной сферы, жилищного фонда, услуг образования и культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта посредством паспортизации и мониторинга. Проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

Второй этап – реализация конкретных мероприятий на территории Чукотского муниципального района в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации.

Третий этап - анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чукотского муниципального района. Разработка плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период в случае необходимости. Проведение мониторинга результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район.

  **5. Управление и контроль реализации мероприятий**

 **«дорожной карты»**

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района.

Основным коллегиальным совещательным органом является Рабочая группа по разработке плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Чукотском муниципальном районе (далее – Рабочая группа).

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «дорожной карты» осуществляет Управление социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район.

Соисполнителями мероприятий «дорожной карты» являются:

- отдел социальной поддержки населения в Чукотском муниципальном районе Департамента социальной политики ЧАО;

- Чукотский районный филиал Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный центр социального обслуживания населения»;

- Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд администрации МО Чукотский муниципальный район;

- ГБУЗ «Чукотская районная больница»

- учреждения и организации всех форм собственности

Соисполнители мероприятий «дорожной карты» предоставляют в Управление социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район ежегодно:

- информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты» и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период с указанием объёма и источника финансирования;

- информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты» и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объёма и источника финансирования.

Управление социальной политики ежегодно по итогам года формирует сводный отчёт о реализации мероприятий «дорожной карты» и её результатах.

 **6. Оценка эффективности реализации мероприятий**

 **«дорожной карты»**

 В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития Чукотского муниципального района, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, повышение качества их жизни. Увеличится уровень информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально-значимых объектах и услугах, о формате их предоставления. Будет преодолён барьер социальной изоляции, произойдёт включение инвалидов и других маломобильных групп населения в досуговые, культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, совместные с другими гражданами. Повысится уровень и качество услуг, предоставляемых инвалидам и другим маломобильным группам населения.

 Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться результаты ежегодных социологических опросов.

**Перечень мероприятий «дорожной карты»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  |  Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Результат, достигнутый в ходе выполнения мероприятий |

 **1. Совершенствование нормативно-правовой базы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) органами местного самоуправления Чукотского муниципального района. |  Управление по организационно-правовым вопросам администрации МО Чукотский муниципальный район | до 1 января2016 года | Обеспечение условий доступности муниципальных услуг |
| 2. | Внесение изменений в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг (в части включения требований к обеспечению условий доступности для инвалидов муниципальных услуг). |  Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд администрации МО Чукотский муниципальный район;Управление финансов, экономики и имущественных отношений администрации МО Чукотский муниципальный район;Управление социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район;Управление по организационно-правовым вопросам администрации МО Чукотский муниципальный район. | 1 полугодие2016 года | Обеспечение условий доступности муниципальных услуг |
| 3. | Создание на официальном сайте Администрации Чукотского муниципального района раздела «Доступная среда» | Управление по организационно-правовым вопросам администрации МО Чукотский муниципальный район | До 1 января 2016 года | Информационное, консультативное обеспечение на основе информационно-коммуникационных технологий |
| 4. | Размещение нормативно-правовых актов и другой информации о доступности объектов и услуг на официальном сайте Администрации Чукотского муниципального района | Управление по организационно-правовым вопросам администрации МО Чукотский муниципальный район  | По мере необходимости | Информационное, консультативное обеспечение на основе информационно-коммуникационных технологий |
| **2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры** |
| 1. | Проведение заседания Рабочей группы | Управление социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район | Ноябрь2015 года | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 2. | Проведение мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры | Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд администрации МО Чукотский муниципальный район, отдел социальной поддержки населения в Чукотском муниципальном районе Департамента социальной политики ЧАО | Декабрь 2015 года | Выявление нарушений требований доступности с целью устранения |
| 3. | Проведение анкетирования граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район | ОСПН в Чукотском муниципальном районе | 2015 год | Выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 4. | Определение возможности установки элементов безбарьерной среды (пандусы, поручни, раздвижные двери, информационные табло, тактильная плитка, звуковое оповещение, доступные санитарно-гигиенические условия и др.) на объектах учреждений и предприятий района | Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд администрации МО Чукотский муниципальный район, отдел социальной поддержки населения в Чукотском муниципальном районе Департамента социальной политики ЧАО, Управление социальной политики | 2016 год  | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности на объектах учреждений и предприятий района |
| 5. | Подготовка проектно-сметной документации на установку элементов безбарьерной среды на объектах муниципальных учреждений и предприятий | Организация, отвечающая за подготовку проектно-сметной документации | 2016 год | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности на объектах учреждений и предприятий района |
| 6. | Установка элементов безбарьерной среды (пандусы, поручни, раздвижные двери, информационные табло и др.) на объектах муниципальных учреждений и предприятий | Организация, осуществляющая установку элементов безбарьерной среды | 2017-2020 годы | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности на объектах учреждений и предприятий района |
| 7. | Согласование проектов на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт зданий и сооружений на предмет их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Чукотского муниципального района | Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд администрации МО Чукотский муниципальныйрайон, Администрация ЧМР | Постоянно | Обеспечение доступности зданий и сооружений |
| 8. | Обеспечение автобусного маршрута Лорино-Лаврентия транспортным средством с пониженным уровнем пола | Организация, предоставляющая услуги перевозки пассажиров транспортным средством | 2017-2020 годы | Обеспечение доступности транспорта для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 9. | Определение возможности установки элементов безбарьерной среды на объектах общего имущества в многоквартирных домах (подъезды, входы, коридоры, лестницы, земельные участки) | Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд администрации МО Чукотский муниципальныйрайон | 2016 год | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа к общему имуществу в многоквартирных домах |
| 10. | Подготовка проектно-сметной документации на установку элементов безбарьерной среды на объектах общего имущества в многоквартирных домах, где проживают инвалиды и другие маломобильные группы населения | Организация, отвечающая за подготовку проектно-сметной документации | 2016 год | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа к общему имуществу в многоквартирных домах |
| 11. | Установка элементов безбарьерной среды на объектах общего имущества в многоквартирных домах, где проживают инвалиды и другие маломобильные группы населения | Организация, осуществляющая установку элементов базбарьерной среды | 2017- 2020 годы | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа к общему имуществу в многоквартирных домах |
| 12. | Обеспечение предоставления образовательных услуг детям-инвалидам | Управление социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район | Постоянно | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов |
| 13. | Обеспечение предоставления услуг в области культуры и спорта лицам с ограниченными возможностями здоровья | Управление социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район | Постоянно | Увеличение количества инвалидов, привлечённых к участию в социокультурных и спортивных мероприятиях |
| 14. | Обеспечение трудоустройства инвалидов в учреждениях, организациях и на предприятиях Чукотского муниципального района | Межрайонный центр занятости населения в Чукотском районе | 2015-2020 годы | Увеличение трудоустроенных инвалидов и других маломобильных групп населения |
|

|  |
| --- |
|  **3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации** **и социальной интеграции инвалидов** |
| 1. | Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов для представителей органов и учреждений социальной сферы района | Управление социальной политики, «ЧОКЦСОН», ОСПН | 2015-2020 годы | Увеличение количества специалистов, прошедших обучение по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры | Управление социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район | 2015-2020 годы | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 3. | Проведение инструктажей с сотрудниками муниципальных учреждений и предприятий по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов, с учётом имеющихся у них нарушений. | Руководители муниципальных учреждений и предприятий | Постоянно | Обеспечение доступности предоставляемых услуг |

 |