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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2026 г. № 213
с. Лаврентия

Об утверждении плана мероприятий (ремонтов) по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Чукотского муниципального района к отопительному периоду 2026-2027 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки  объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Утвердить план мероприятий (ремонтов) по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Чукотского муниципального района к отопительному периоду 2026-2027 годов.

2.
Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющим деятельность на территории Чукотского муниципального района, обеспечить своевременное выполнение мероприятий, согласно плану, утверждённому настоящим постановлением, в установленные сроки. 

3.
Признать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего постановления:

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.05.2025 г. № 175 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы Чукотского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов»;

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.06.2025 г. № 222 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.05.2025 г. № 175».

4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики Смолину Г.Г.

5.
Муниципальному казенному учреждению  «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» (Осадчая И.Ю.) обеспечить ознакомление с настоящим постановлением лиц, указанных в данном постановлении.

6.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

И.о. Главы Администрации                                                                    Ю.Н. Платов

Приложение 

Утвержден 
постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.04.2026 г. № 213
План мероприятий (ремонтов)
по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Чукотского муниципального района к отопительному периоду 2026-2027 годов

	№ п/п
	 Наименование объекта* 
	 Виды работ** 
	 Ед. изм. 
	 Объем работ /Кол-во 
	 Стоимость работ, тыс. руб. 
	 Срок начала работ 
	Срок окончания работ 
	 Наменование подрядчика 
	 Реквизиты договора 
	 Финансирование, тыс. рублей  
	 Фактичес кое выполнен ие, в натур, величина X 
	 Фактичес кое выполнение, % 
	 Примеча ние 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Всего 
	 в том числе за счёт средств*: 
	 Финансирова ние на отчётную дату, % (Графа 11 / Графа 6) 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 ОБ 
	 МБ 
	 СС (ВИ) 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	 9
	10
	11
	12
	13
	14
	16
	17
	18
	19

	с.п. Лаврентия

	I. Объекты жилищного фонда с. Лаврентия

	1
	 МКД (ул. Дежнева 10,10а,2,28,31,33,33а,41,41а,43,43а,44,44а,46,46а,49,6, ул. Набережная 10, ул. Советская 1,21а,22,27,29,3, ул. Сычева 17,22, 29,31) 


	 Ревизия, остекление и ремонт слуховых окон. 
	 шт. 
	100   
	 50,006   
	 01.06.2026г. 
	 10.09.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	  50,006   
	                          -     
	                   -     
	              50,006   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ревизия и ремонт входных подъездных дверей 
	 шт. 
	50   
	 87,362   
	 01.06.2026г. 
	 10.09.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              87,362   
	                          -     
	                   -     
	              87,362   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Промывка квартирных радиаторов отопления (по заявлениям) 
	 секц. 
	5   
	1,067   
	 01.06.2026г. 
	 10.09.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	                1,067   
	                          -     
	                   -     
	                1,067   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Промывка внутри подъездных систем отопления  
	 шт. 
	50   
	19,206   
	 01.06.2026г. 
	 10.09.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              19,206   
	                          -     
	                   -     
	              19,206   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Промывка внутридомовых систем ХВС и ГВС 
	 дом 
	28   
	89,034   
	 01.06.2026г. 
	 10.09.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              89,034   
	                          -     
	                   -     
	              89,034   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ревизия и при необходимости ремонт тепло узлов 
	 шт. 
	23   
	33,187   
	 01.06.2026г. 
	 10.09.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              33,187   
	                          -     
	                   -     
	              33,187   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Теплоизоляция канализационных труб 
	 м 
	200   
	277,200   
	 01.06.2026г. 
	 10.09.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            277,200   
	                          -     
	                   -     
	            277,200   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Утепление внутри подъездных систем отопления  
	 шт. 
	20   
	17,072   
	 01.06.2026г. 
	 10.09.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              17,072   
	                          -     
	                   -     
	              17,072   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	2
	 Многоквартирные дома с. Лаврентия, ул.  Сычева 17, Сычева 22, Дежнева 6, Дежнева 28,41, 41А, 43, 43А, 44, 44А,46,46А 
	 Осмотр канализационных труб, выгребных ям, при необходимости ремонт и замена участка труб 
	 м 
	1 048   
	 2 420,880   
	 01.06.2026г. 
	 10.09.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	 2 420,880   
	                          -     
	                   -     
	 2 420,880   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	3
	 Многоквартирные дома с.Лаврентия, ул.  Советская 1,3,5,  ул. Дежнева 10, 10а 
	 Установка запорнойарматуры в ТУ на контуры отопления 
	 шт 
	20   
	305,080   
	 01.06.2026г. 
	 10.09.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            305,080   
	                          -     
	                   -     
	            305,080   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	4
	 Многоквартирный дом с. Лаврентия, ул. Дежнева 41а, 31,31а, Сычева 17 
	 Ремонт крылец 
	 шт 
	                4   
	             142,568   
	 01.06.2026г. 
	 10.09.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            142,568   
	                          -     
	                   -     
	            142,568   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Итого по жилищному фонду с. Лаврентия
	 3 442,662   
	 
	 
	 
	 
	 3 442,662   
	                          -     
	                   -     
	 3 442,662   
	  100,0   
	 
	 
	 

	II.Объекты коммунального комплекса  с. Лаврентия

	Объекты системы электроснабжения

	1
	 Дизельная электростанция ДЭС с. Лаврентия, ул. Набережная, 9 
	 Замена ДГУ-3 типа КАС-500 с первичным двигателем VTA 28-G5-1 установленной мощностью 512 кВт на ДГУ с первичным двигателем КТАА-19-G6А установленной мощностью 500 кВт 
	 шт. 
	1   
	13161,530   
	 с даты заключения МК 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	13161,530   
	-     
	                   -     
	13 161,530   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	2
	 с. Лаврентия, ул. Дежнева, д.43 
	 Замена квартирных приборов учета электроэнергии ж.д. 43 по ул. Дежнева 
	 шт. 
	                3   
	               40,380   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              40,380   
	                          -     
	                   -     
	              40,380   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	3
	 с. Лаврентия, ул. Дежнева, д.44, 44а 
	 Замена квартирных приборов учета электроэнергии ж.д. 33а по ул. Дежнева 
	 шт. 
	              17   
	             228,840   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            228,840   
	                          -     
	                   -     
	            228,840   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	4
	 с. Лаврентия, ул. Дежнева, д.46, 46а 
	 Замена квартирных приборов учета электроэнергии ж.д. 46, 46а по ул. Дежнева 
	 шт. 
	              15   
	             201,920   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            201,920   
	                          -     
	                   -     
	            201,920   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	5
	 с. Лаврентия, ул.Дежнева, д. 28 
	 Замена квартирных приборов учета электроэнергии ж.д. 28 по ул. Дежнева 
	 шт. 
	                7   
	               94,230   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              94,230   
	                          -     
	                   -     
	              94,230   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	6
	 с. Лаврентия, ул.Советская, д. 22 
	 Замена квартирных приборов учета электроэнергии ж.д. 22 по ул. Советская 
	 шт. 
	              10   
	             134,610   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            134,610   
	                          -     
	                   -     
	            134,610   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	7
	 с. Лаврентия, ул.Советская, д. 27 
	 Замена квартирных приборов учета электроэнергии ж.д. 27 по ул. Советская 
	 шт. 
	12   
	161,530   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            161,530   
	                          -     
	                   -     
	            161,530   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	8
	 Трансформаторные подстанции ТП с .Лаврентия 
	 Планово-предупредительные работы: ревизия трансформаторов, оборудования ячеек РУ-6 кВ и ячеек РУ-0,4 кВ 
	 км. 
	12   
	229,400   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            229,400   
	                          -     
	                   -     
	            229,400   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	9
	 Воздушные линии ВЛИ-0,4 кВ. с. Лаврентия 
	 Планово-предупредительные работы: ревизия воздушных линий 
	 км. 
	2   
	191,680   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            191,680   
	                          -     
	                   -     
	            191,680   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	10
	 Дизельная электростанция ДЭС с. Лаврентия, улю Набережная, 9 
	 Замена ограждения вокруг ДЭС с. Лаврентия 
	 м 
	426   
	71 888,562   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС ДЭС с. Лаврентия ООО "Компания "Норд Марин" 
	 - 
	71 888,562   
	-     
	                   -     
	71 888,562   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Итого по объектам электроснабжения с. Лаврентия
	 86 332,682   
	 
	 
	 
	 
	    86 332,682   
	                          -     
	                   -     
	86 332,682   
	          100,0   
	 
	 
	 

	Объекты системы тепло-водоснабжения-водоотведения

	19
	 Трассы от Котельная №1 
	             799,623   
	 - 
	 

 
	 
	 
	            799,623   
	 
	 
	            799,623   
	          100,0   
	 
	 
	 

	1
	 УТ-2а/1 ;  ул. Дежнева: д. №46,46А . УТ-3а/1;  ул. Дежнева, д.№44,44а    
	 Осмотр запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения снабжения и врезок  в сети (при необходимости,замена)  Утепление и   ремонт УТ      
	 шт. 
	9   
	36,740   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	36,740   
	-     
	                   -     
	36,740   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	2
	 УТ-5а/1; УТ-5в/1; ул.Дежнева,д.41а ,43, 43а.  
	 Осмотр запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения снабжения и врезок в сети (при необходимости ,замена )  Утепление и   ремонт УТ      
	 шт. 
	18   
	86,746   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	86,746   
	                          -     
	                   -     
	86,746   
	100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	3
	 УТ-6/1, дУТ-5г/1,УТ-5в/1,УТ-5д/1ул.Дежнева,41(жил.дом) 45 МП СХТП "Заполярье" гараж,49,51,53. Филиала ФГУЗ , Гараж 
	 Осмотр запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения снабжения и врезок в сети (при необходимости, замена)  Утепление и ремонт УТ      
	 шт. 
	12   
	74,096   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	74,096   
	-     
	                   -     
	74,096   
	100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	4
	  УТ-7/1  МУО "ЧРОО" ср. школа;УТ-9а/1;ул.Дежнева: д. № 33,33 А   
	 Осмотр запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения снабжения и врезок в сети (при необходимости ,замена)  Утепление и   ремонт УТ      
	 шт. 
	4   
	18,755   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	18,755   

	-     
	-     
	18,755   
	100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	5
	  УТ-10/1;УТ-10а/1;УТ-10/1;УТ-10б/1 ул. Дежнева: д. № 31;34 ул. Сычева 22; Советская 21а; 
	 Осмотр запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения снабжения и врезок в сети (при необходимости,замена)  Утепление и   ремонт УТ      
	 шт. 
	              12   
	               74,096   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              74,096   
	                          -     
	                   -     
	              74,096   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	6
	  УТ-11/1;ул.Дежнева,27,"Радуга"; ул.Дежнева,27, ГУЗ"ЧОБ"; УТ-15/1; УТ-16/1; жилфонд ул. Дежнева, 28, 30 
	 Осмотр запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения и врезок в сети (при необходимости ,замена)  Утепление и   ремонт УТ      
	 шт. 
	              15   
	               80,190   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              80,190   
	                          -     
	                   -     
	              80,190   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	7
	  УТ-17/1;УТ-18/1,-ООО "Еркон" УТ-18/1-ПЧ-4 ГПС МЧС России ЧАО: гараж,УТ-19/1адм.здание гараж 
	 Осмотр запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения и врезок в сети (при необходимости ,замена)  Утепление и   ремонт УТ.      
	 шт. 
	                9   
	               36,740   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              36,740   
	                          -     
	                   -     
	              36,740   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	8
	 УТ-20/1-ул.Советская-15 ,УТ-21/1; ул.Дежнева,16-"От и До" 
	 Осмотр запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения и врезок в сети (при необходимости ,замена)  Утепление и   ремонт УТ      
	 шт. 
	                6   
	               27,896   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              27,896   
	                          -     
	                   -     
	              27,896   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	9
	 УТ-22/1,Дежнева,50 -гараж ОВД; УТ-23/1,Дежнева,50 -гараж; УТ-23/1,Дежнева,50 -гараж; 


	 Осмотр запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения и врезок в сети (при необходимости ,замена)  Утепление и   ремонт УТ.      
	 шт. 
	                9   
	               36,740   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              36,740   
	                          -     
	                   -     
	              36,740   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	10
	 УТ-8в/1  ул. Сычева 29;34 (Общежитие) 
	 Осмотр запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения и врезок в сети (при необходимости ,замена)  Утепление и   ремонт УТ .     
	 шт. 
	6   
	27,896   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	27,896   
	-     
	                   -     
	27,896   
	100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	11
	 УТ- 4/1 ( перекресток близ Дежнева 41) 
	 Осмотр запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения и врезок в сети (при необходимости ,замена)  Утепление и   ремонт УТ. 
	 шт. 
	                1   
	4,653   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	                4,653   
	                          -     
	                   -     
	                4,653   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	12
	 УТ- 5/1 (Дежнева 41) 
	 Осмотр запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения и врезок в сети (при необходимости ,замена)  Утепление и   ремонт УТ. 
	 шт. 
	                1   
	                 4,653   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	                4,653   
	                          -     
	                   -     
	                4,653   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	13
	 УТ 6/1 (Дежнева 41) 
	 Осмотр запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения снабжения и врезок в сети (при необходимости ,замена)  Утепление и   ремонт УТ 
	 шт. 
	                1   
	                 4,653   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	                4,653   
	                          -     
	                   -     
	                4,653   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	14
	 УТ- 9/1  (Дежнева д. 33,33а) 
	 Осмотр запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения снабжения и врезок в сети (при необходимости ,замена)  Утепление и   ремонт УТ 
	 шт. 
	                6   
	               37,048   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              37,048   
	                          -     
	                   -     
	              37,048   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	15
	 УТ- 10/1 (Дежнева  д.31, 32-34) 
	 Осмотр запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения снабжения и врезок в сети (при необходимости ,замена)  Утепление и   ремонт УТ 
	 шт. 
	                1   
	                 6,171   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	                6,171   
	                          -     
	                   -     
	                6,171   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	16
	 Водовод 
	 Очистка старых емкостей от ила 
	 шт. 
	                1   
	               92,400   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              92,400   
	                          -     
	                   -     
	              92,400   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	17
	 Резервуары на водоводе 
	 Осмотр, при необходимости ремонт 
	 шт. 
	                2   
	             115,500   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            115,500   
	                          -     
	                   -     
	            115,500   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	18
	 Водовод 
	 Осмотр погружных насосов замена при необходимости 
	 шт. 
	                2   
	               34,650   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              34,650   
	                          -     
	                   -     
	              34,650   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	 Трассы от Котельная №2
	             335,852   
	 
	 
	 

 
	 
	            335,852   
	                          -     
	                   -     
	335,852   
	          100,0   
	 
	 
	 

	1
	 УТ-2/2, ул. Набережная 12(ЖФ) ;  УТ-2/2, ул. Набережная 13(ЖФ) ; УТ-3/2,ул. Сычева 23 
	 Осмотр запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения снабжения и врезок в сети (при необходимости,замена)  Утепление и   ремонт УТ 
	 шт. 
	                9   
	               36,740   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              36,740   
	                          -     
	                   -     
	              36,740   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	2
	 УТ-4/2, ул. Сычева 27 (ФГУАП); УТ-5/2, ул. Сычева 29,(Ж.Ф.); УТ-5а/2, ул. Сычева 27а,   УТ-5а/2, УФПС ЧАО-филиал ФГУП -сортировка 
	 Осмотр запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения снабжения и врезок в сети (при необходимости, замена)  Утепление и   ремонт УТ      
	 шт. 
	              12   
	               74,096   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              74,096   
	                          -     
	                   -     
	              74,096   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	3
	  УТ-5б/2, ул. Сычева 31 (Ж.Ф.); УТ-5б/2 ул. Сычева 32 , ФГУАП: гараж 
	 Осмотр запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения снабжения и врезок в сети (при необходимости, замена)  Утепление и   ремонт УТ      
	 шт. 
	                6   
	               27,896   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              27,896   
	                          -     
	                   -     
	              27,896   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	4
	 УТ-6/2,ул. Сычева 22 (Ж.Ф.),УТ-7а/2, ул. Сычева 20, ОАО "Чукоткасвязьинформ"; УТ-8/2, ул. Советская 21а (Ж.Ф.) 
	 Осмотр запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения снабжения и врезок в сети (при необходимости ,замена)  Утепление и   ремонт УТ      
	 шт. 
	                9   
	               36,740   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              36,740   
	                          -     
	                   -     
	              36,740   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	5
	  УТ-9/2,ул.Набережная 12(ЖФ); УТ-10а/2,"Заполярье",ул.Набережная 8; УТ-10а/2, ул. Набережная 11 (Баня, Фитнес);УТ-11/2,ул. Сычева 21 (Альбатрос),УТ-12/2,ул. Сычева 17; 
	 Осмотр запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения снабжения и врезок в сети (при необходимости ,замена)  Утепление и   ремонт УТ      
	 шт. 
	              15   
	               80,190   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              80,190   
	                          -     
	                   -     
	              80,190   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	6
	 УТ-13/2, ул. Дежнева 8, ОВД; УТ-15/2, ул. Советская 9,  (храм); УТ-20/2, ул.Дежнева,6 (Ж.Ф.); УТ-21/2, ул.Дежнева,4 (ГУЗ"ЧОБ"); УТ-22/2, ул.Дежнева,2 (Ж.Ф.); (ЧТК); (ГУЗ"ЧОБ") 
	 Осмотр запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения снабжения и врезок в сети (при необходимости ,замена)  Утепление и   ремонт УТ      
	 шт. 
	              15   
	               80,190   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              80,190   
	                          -     
	                   -     
	              80,190   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Трассы от Котельная № 3
	156,145   
	 - 
	 
	 

 
	 
	156,145   
	                          -     
	                   -     
	156,145   
	          100,0   
	 
	 
	 

	1
	 УТ-1/3, В/ЧАСТЬ 2254 (Катрыткино); УТ-2/3 ул. Шмидта 15 (Ж.Ф.); УТ-3/3;УТ-3/3; УТ-4/3;УТ-4/3 (В/ЧАСТЬ 2254); УТ-5/3 ул.Челюскинцев 14 (Ж.Ф.) (столярка) 
	 Осмотр запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения снабжения и врезок в сети (при необходимости, замена)  Утепление и   ремонт УТ      
	 шт. 
	              18   
	               86,746   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              86,746   
	                          -     
	                   -     
	              86,746   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	2
	 УТ-11/2;УТ-8/3  (ОТ 2-Й ДО СТОЛЯРКИ) 
	 Осмотр запорной арматуры наружных сетей тепловодоснабжения снабжения и врезок в сети (при необходимости, замена )  Утепление и   ремонт УТ      
	 шт. 
	                9   
	               36,740   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              36,740   
	                          -     
	                   -     
	              36,740   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	3
	 Колодцы 
	 ревизия, осмотр и при необходимости ремонт колодцев 
	 шт. 
	                8   
	               32,659   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              32,659   
	                          -     
	                   -     
	              32,659   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Трассы требующей замены
	  43 291,253   
	 - 
	 
	 

 
	 
	    43 291,253   
	                          -     
	                   -     
	43 291,253   
	          100,0   
	 
	 
	 

	1
	 Участок от УТ- 9а/1 - ул. Дежнева 33 
	 Замена участка трубопроводов  холод. горяч., установка окожуховки, утепления 
	 км 
	                0   
	     5 627,000   
	 с даты заключения МК 
	 25.10.2026 г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	       5 627,000   
	                          -     
	                   -     
	       5 627,000   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	2
	 Участок от УТ- 14а/1 - ул. Советская, 21а 
	 Замена магистрального участка трубопроводов холод. горяч., установка окожуховки, утепления  
	 км 
	                0   
	     2 979,000   
	 с даты заключения МК 
	 25.10.2026 г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	         2 979,000   
	                          -     
	                   -     
	      2 979,000   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	3
	 Участок от УТ-5б/1 до УТ-5г/1 (ул. Дежнева 49) 
	 Замена магистрального участка трубопроводов холод. горяч., установка окожуховки, утепления  
	 км 
	                0   
	    8 867,253   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	       8 867,253   
	                          -     
	                   -     
	       8 867,253   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	4
	 УТ-8/3-УТ7/3 
	 Замена магистрального участка трубопроводов холод. горяч., установка окожуховки, утепления  
	 км 
	                0   
	   13 902,000   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	    13 902,000   
	                          -     
	                   -     
	    13 902,000   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	5
	 Участок от УТ- 1/3 до  ул. Шмидта 1 
	 Замена магистрального участка трубопроводов холод. горяч., установка окожуховки, утепления  
	 км 
	                0   
	    6 951,000   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	       6 951,000   
	                          -     
	                   -     
	         6 951,000   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 


	6
	 Участок от УТ-18/2 -ул. Сычева, 11а 
	 Замена магистрального участка трубопроводов холод. горяч., установка окожуховки, утепления  
	 км 
	                0   
	             993,000   
	 с даты заключения МК 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            993,000   
	                          -     
	                   -     
	            993,000   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	7
	 Участок от УТ-7/2 -ул. Сычева, 22 
	 Замена магистрального участка трубопроводов холод. горяч., установка окожуховки, утепления  
	 км 
	                0   
	    3 972,000   
	 с даты заключения МК 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	      3 972,000   
	                          -     
	                   -     
	      3 972,000   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Котельные с. Лаврентия
	1 118,100   
	 - 
	 
	 

 
	 
	1 118,100   
	                          -     
	                   -     
	1 118,100   
	100,0   
	 
	 
	 

	8
	 Котельная № 1 (ул. Дежнева д. 48) 
	 Ревизия запорной арматуры в котельной 
	 шт. 
	              34   
	               71,500   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	  СС МУП "Айсберг" 
	 
	              71,500   
	                          -     
	                   -     
	              71,500   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ревизия  насосного оборудования котельной 
	 шт. 
	              11   
	               71,500   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              71,500   
	                          -     
	                   -     
	              71,500   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ревизия  системы газоходов дымоудаления  и дымососов 
	 шт. 
	                6   
	             110,000   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            110,000   
	                          -     
	                   -     
	            110,000   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ревизия вентиляторов поддува воздуха 
	 шт. 
	                6   
	               82,500   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              82,500   
	                          -     
	                   -     
	              82,500   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ревизия системы вентиляции котельной 
	 шт. 
	                2   
	               71,500   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              71,500   
	                          -     
	                   -     
	              71,500   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ревизия электрооборудования и электропроводки котельной 
	 % 
	            100   
	               82,500   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              82,500   
	                          -     
	                   -     
	              82,500   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Промывка теплообменников 
	 шт. 
	                2   
	               27,500   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              27,500   
	                          -     
	                   -     
	              27,500   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Промывка котлов 
	 шт. 
	                6   
	               82,500   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              82,500   
	                          -     
	                   -     
	              82,500   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	итого по котельной №1
	             599,500   
	 
	 
	 

 
	 
	            599,500   
	                          -     
	                   -     
	599,500   
	          100,0   
	 
	 
	 

	9
	 Котельная  № 2  (ул. Набережная д. 13 а) 
	 Ревизия Дымососов 
	 шт. 
	                2   
	               36,000   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              36,000   
	                          -     
	                   -     
	              36,000   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ревизия запорной арматуры в котельной 
	 шт. 
	              18   
	               38,500   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              38,500   
	                          -     
	                   -     
	              38,500   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ревизия  насосного оборудования котельной 
	 шт. 
	                6   
	               38,500   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              38,500   
	                          -     
	                   -     
	              38,500   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ревизия  системы газоходов дымоудаления  и дымососов 
	 шт. 
	                2   
	               33,000   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              33,000   
	                          -     
	                   -     
	              33,000   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ревизия вентиляторов поддува воздуха 
	 шт. 
	                3   
	               44,000   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              44,000   
	                          -     
	                   -     
	              44,000   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ревизия системы вентиляции котельной 
	 шт. 
	                1   
	               38,500   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              38,500   
	                          -     
	                   -     
	              38,500   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ревизия электрооборудования и электропроводки котельной 
	 % 
	            100   
	               49,500   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              49,500   
	                          -     
	                   -     
	              49,500   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Промывка котлов 
	 шт. 
	                3   
	               34,100   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              34,100   
	                          -     
	                   -     
	              34,100   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	итого по котельной №2
	             312,100   
	 
	 
	 

 
	 
	            312,100   
	                          -     
	                   -     
	            312,100   
	          100,0   
	 
	 
	 

	13
	 Котельная № 3 (ул. Челюскинцев д. 10) 
	 Ревизия Дымососов 
	 шт. 
	                2   
	               36,000   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              36,000   
	                          -     
	                   -     
	              36,000   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ревизия запорной арматуры в котельной 
	 шт. 
	              10   
	               27,500   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              27,500   
	                          -     
	                   -     
	              27,500   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ревизия  насосного оборудования котельной 
	 шт. 
	                4   
	               27,500   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              27,500   
	                          -     
	                   -     
	              27,500   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ревизия  системы газоходов дымоудаления  и дымососов 
	 шт. 
	                2   
	               33,000   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              33,000   
	                          -     
	                   -     
	              33,000   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ревизия вентиляторов поддува воздуха 
	 шт. 
	                2   
	               27,500   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              27,500   
	                          -     
	                   -     
	              27,500   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ревизия электрооборудования и электропроводки котельной 
	 % 
	            100   
	               27,500   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              27,500   
	                          -     
	                   -     
	              27,500   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Промывка котлов 
	 шт. 
	                2   
	               27,500   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              27,500   
	                          -     
	                   -     
	              27,500   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	итого по Котельной № 3
	             206,500   
	 - 
	 
	 

 
	 
	            206,500   
	                          -     
	                   -     
	            206,500   
	          100,0   
	 
	 
	 

	Итого по объектам ТВС с. Лаврентия
	  45 700,973   
	 - 
	 
	 

 
	 
	   45 700,973   
	 
	 
	     45 700,973   
	          100,0   
	 
	 
	 

	Автотранспорт
	 
	 - 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Гараж 
	 Ремонт крыши гаража по ул. Дежнева, д. 50а 
	 шт. 
	                1   
	             556,000   
	 01.08.2026 
	 30.09.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            556,000   
	                          -     
	                   -     
	            556,000   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	2
	 Закупка техники 
	 Самосвал 55571-5121-72Е5Ф21, на шасси Урал, Бульдозер Т-11.02Я2БР-1 2024 г.в., Погрузчик Фронтальный одноковшовый Амкодор 342В - 2 шт. Мини погрузчик ЧЕТРА МКСМ-1000М, Бульдозер Т-11 02я2БР-1 2026 гв. 
	 шт. 
	                1   
	 161 900,581   
	 с даты заключения МК 
	 30.10.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	   161 900,581   
	 161 900,581   
	                   -     
	                      -     
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	итого по автотранспорту с. Лаврентия
	 162 456,581   
	 
	 
	 

 
	 
	  162 456,581   
	161 900,581   
	                   -     
	   556,000   
	  100,0   
	 
	 
	 

	Баня с. Лаврентия
	 
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Баня с. Лаврентия 
	 Косметический ремонт 2-го помывочного отделения 
	 шт. 
	                1   
	    3 230,000   
	 с даты заключения МК 
	 30.10.2026 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	    3 230,000   
	                          -     
	                   -     
	      3 230,000   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	итого по бане с. Лаврентия 
	    3 230,000   
	 - 
	 
	 

 
	 
	      3 230,000   
	                          -     
	                   -     
	      3 230,000   
	          100,0   
	 
	 
	 

	Итого по с.п. Лаврентия
	 
	 
	 
	 301 162,898   
	 
	 
	 

 
	 
	 301 162,898   
	161900,581   
	                   -     
	 139 262,317   
	          100,0   
	 
	 
	 

	III. Объекты социальной сферы с. Лаврентия

	1
	 ГБУЗ "ЧОБ" филиал Чукотская РБ 
	  ремонт, замена трубопровода туберкулезного отделения 
	 шт. 
	                1   
	                       -     
	 23.07.2026 
	 20.08.2026 
	 СС ГБУЗ "ЧОБ" филиал Чукотская РБ 
	 - 
	                      -     
	                          -     
	                   -     
	                      -     
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 ремонт замена трубопровода районной больницы по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия, ул. Дежнева д. 25 
	 шт. 
	                1   
	                       -     
	 23.07.2026 
	 20.08.2026 
	 СС ГБУЗ "ЧОБ" филиал Чукотская РБ 
	 - 
	                      -     
	                          -     
	                   -     
	                      -     
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 ремонт гараж Дежнева д. 2а 
	 шт. 
	                1   
	                       -     
	 23.07.2026 
	 20.08.2026 
	 СС ГБУЗ "ЧОБ" филиал Чукотская РБ 
	 - 
	                      -     
	                          -     
	                   -     
	                      -     
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	2
	 МБОУ «Центр образования с. Лаврентия» 
	 Проведение текущего ремонта 
	 Ед. 
	                1   
	                       -     
	 23.07.2026 
	 20.08.2026 
	  СС МБОУ «Центр образования с. Лаврентия» 
	 - 
	                      -     
	                          -     
	                   -     
	                      -     
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ремонт отопления в спортивном зале 
	 Ед. 
	                1   
	             562,370   
	 23.07.2026 
	 20.08.2026 
	 СС МБОУ «Центр образования с. Лаврентия» 
	 - 
	            562,370   
	                          -     
	                   -     
	            562,370   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	3
	 МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Лаврентия» 
	 Ремонт фасада 
	 Ед. 
	                1   
	    9 769,290   
	 23.07.2026 
	 20.08.2026 
	 СС МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Лаврентия» 
	 - 
	    9 769,290   
	                          -     
	                   -     
	    9 769,290   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Итого по объектам социальной сферы с.п. Лаврентия
	   10 331,660   
	 
	 
	 
	 - 
	    10 331,660   
	                          -     
	                   -     
	    10 331,660   
	          100,0   
	 
	 
	 

	Итого по с.п. Лаврентия
	 311 494,558   
	 
	 
	 
	 - 
	311 494,558   
	161 900,581   
	                   -     
	  149 593,977   
	          100,0   
	 
	 
	 

	с.п. Лорино

	I. Объекты жилищного фонда с. Лорино

	1
	 Многоквартирные дома с. Лорино  (ул. Ленина 6,8,11,11а,18,26,26а,ул.Гагарина 4,5,9,13,14,15,16, ул. Енок 3,7,9,12,14,ул.Чукотская 6,9,16,17,18, ул. Челюскинцев 4) 
	 ревизия входных подъездных дверей и коробок 
	 шт 
	            122   
	172,10
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            172,095   
	                          -     
	                   -     
	            172,095   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 остекление и ремонт слуховых окон 
	 м. кв. 
	              20   
	92,86
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	   
	 - 
	              92,862   
	                          -     
	                   -     
	              92,862   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 промывка внутридомовых систем отопления 
	 дом 
	              24   
	213,68
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            213,675   
	                          -     
	                   -     
	            213,675   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 уборка придомовых территорий 
	 дом 
	              27   
	54,98
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              54,978   
	                          -     
	                   -     
	              54,978   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	2
	 Многоквартирные дома  с. Лорино,  ул. Гагарина д.13 
	 ремонт подъездных крылец 
	 крыльцо 
	                1   
	45,45
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              45,450   
	                          -     
	                   -     
	              45,450   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	3
	Многоквартирные дома с. Лорино, ул. Енок,д. 3, 7, ул. Ленина 6
	 Частичный ремонт фасада 
	 шт. 
	                3   
	458,56
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            458,560   
	                          -     
	                   -     
	            458,560   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	4
	 МКД Чукотская, д.17 
	 Ремонт и замена подачи холодной воды от насосной до разбора воды 
	 шт. 
	                1   
	286,50
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            286,500   
	                          -     
	                   -     
	            286,500   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	5
	 Многоквартирные дома с. Лорино,  ул.Чукотская д. 16,17,  Гагарина,д.9, Ленина,д.26,26А 
	 частичный ремонт системы отопления 
	 шт. 
	                5   
	274,32
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            274,318   
	                          -     
	                   -     
	            274,318   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	6
	 Многоквартирные дома с. Лорино  (ул. Ленина 6,8,11,11а,18,26,26а,ул. Гагарина 4,5,9,13,14,15,16, ул. Енок 3,7,9,12,14,ул.Чукотская 6,9,16,17,18, ул. Челюскинцев 4) 
	  ревизия и ремонт подъездных перил и лестничных маршей  
	 подъезд 
	              56   
	313,45
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            313,445   
	                          -     
	                   -     
	            313,445   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Итого по жилищному фонду с. Лорино
	 1 911,883   
	 
	 
	 
	 
	   1 911,883   
	                          -     
	                   -     
	 1 911,883   
	   100,0   
	            -     
	                  -     
	 

	II. Объекты коммунального комплекса с. Лорино

	Объекты общецеховые и пр.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Склад ГСМ 
	 ревизия емкостей д/топлива V -50мЗ 
	 шт. 
	                5   
	             195,085   
	 01.05.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            195,085   
	                          -     
	                   -     
	            195,085   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 ревизия емкостей д/топлива V-10 мЗ 
	 шт. 
	                2   
	             104,973   
	 01.05.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            104,973   
	                          -     
	                   -     
	            104,973   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Итого по объектам общецеховые и пр.
	             300,058   
	 
	 
	 
	 
	            300,058   
	                          -     
	                   -     
	            300,058   
	          100,0   
	 
	 
	 

	Объекты автотранспорта
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Гараж Енок 20в 
	 Ремонт ворот 
	 шт. 
	                4   
	             210,900   
	 01.05.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            210,900   
	                          -     
	                   -     
	            210,900   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Итого по объектам автотранспорта
	210,90
	-
	 

 
	 
	210,9
	0,00
	0,00
	210,90
	          100,0   
	 
	 
	 

	Объекты водоотведения

	1
	 Спутник обогрева емкости №1 на дома ул. Ленина 8а, Чукотская 17А, Чукотская 6 
	  осмотр, ревизия и ремонт по необходимости спутника обогрева емкости №1 на дома ул. Ленина 8а, Чукотская 17А, Чукотская 6  
	 шт. 
	                3   
	             207,900   
	 01.05.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            207,900   
	                          -     
	                   -     
	            207,900   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	2
	КНС ул.Енок 12, 14
	Замена канализации
	шт.
	2
	16352,00
	01.06.2026г.
	25.10.2026г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	16352,00
	                          -     
	                   -     
	16352,00
	          100,0   
	 
	 
	 

	Итого по объектам водоотведения
	 16 559,900   
	 - 
	 
	 
	 

 
	 16 559,900   
	                          -     
	                   -     
	  16 559,900   
	    100,0   
	 
	 
	 

	Объекты системы электроснабжения

	1
	 Многоквартирные дома с. Лорино (ул. Ленина 6,8,11,11а,18,26,26а,ул. Гагарина 4,5,9,13,14,15,16, ул. Енок 3,7,9,12,14,ул.Чукотская 6,9,16,17,18, ул. Челюскинцев 4) 
	 ревизия подъездных эл. щитков 
	 дом 
	              27   
	71,10
	01.06.2026г.
	25.10.2026г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              71,104   
	                          -     
	                   -     
	              71,104   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 ревизия и ремонт подъездных патронов и выключателей 
	 дом 
	              24   
	51,98
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              51,975   
	                          -     
	                   -     
	              51,975   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	2
	 ДЭС с.Лорино, Машинный зал 
	 Замена ДГУ-3 типа КАС-500 с первичным двигателем VTA 28-G5 установленной мощностью 512 кВт на ДГУ с первичным двигателем NTA-855-G6 установленной мощностью 250 кВт 
	 шт. 
	                1   
	7 978,874
	с даты заключения МК
	25 10 26
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	         7 978,874   
	                          -     
	                   -     
	 7 978,874   
	  100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	3
	ДЭС Лорино
	Ремонт ограждения вокруг ДЭС с.Лорино
	м
	220
	3520,00
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	         3 520,000   
	                          -     
	                   -     
	         3 520,000   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	4
	Трансформаторные подстанции ТП с. Лорино
	Планово-предупредительные работы: ревизия трансформаторов, оборудования ячеек РУ-6 кВ и ячеек РУ-0,4 кВ
	шт.
	4
	74,62
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              74,624   
	                          -     
	                   -     
	              74,624   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	5
	Воздушные линии ВЛИ-0,4 кВ. с. Лорино
	Планово-предупредительные работы: ревизия воздушных линий
	км.
	2,3
	375,51
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            375,507   
	                          -     
	                   -     
	            375,507   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Итого по объектам электроснабжения с. Лорино
	   12 072,084   
	 - 
	 
	 

 
	 
	  12 072,084   
	                          -     
	                   -     
	  12 072,084   
	       100,0   
	 
	 
	 

	Объекты системы тепло-водоснабжения-водоотведения

	1
	 Ленина 8, Чукотская 6 
	  замена циркуляционных насосов с электродвигателями на емкостях подвозной холодной воды  
	 шт. 
	                7   
	212,23
	01 06 26
	25.10.2026 г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            212,234   
	                          -     
	                   -     
	            212,234   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	2
	Емкость холодной воды Чукотская 17-18
	 Замена емкости 50м3
	 шт. 
	                1   
	13000,00
	01 06 26
	25.10.2026 г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	       13 000,000   
	                          -     
	                   -     
	       13 000,000   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	3
	 Емкости подвозной холодной воды  №2,№3 
	 Промывка  
	 шт. 
	                2   
	3465,00
	01 06 26
	25.10.2026 г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	         3 465,000   
	                          -     
	                   -     
	         3 465,000   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	4
	 ул. Чукотская №17,18, ул. Ленина №9 , ул. Гагарина  №9 
	  Частичный ремонт системы отопления  
	 дом 
	                4   
	35,49
	01 06 26
	25.10.2026 г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              35,486   
	                          -     
	                   -     
	              35,486   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	5
	 ёмкость №1 ул.Ленинад.8А,№2  , ул. Чукотская 6,17А 
	 промывка емкостей подвозной холодной воды 
	 шт. 
	                3   
	103,95
	01 06 26
	25.10.2026 г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            103,950   
	                          -     
	                   -     
	            103,950   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	6
	 насосы ёмкости №1 ул.Ленинад.8А,№2  , ул. Чукотская 6,17А 
	   ревизия насосных  
	 шт. 
	                4   
	97,02
	01 06 26
	25.10.2026 г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              97,020   
	                          -     
	                   -     
	              97,020   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	7
	 МКД  (ул. Ленина 6,8,11,11а,18,26,26а,ул.Гагарина 4,5,9,13,14,15,16, ул. Енок 3,7,9,12,14,ул.Чукотская 6,9,16,17,18, ул. Челюскинцев 4) 
	  ревизия тепло узлов  
	 дом 
	              24   
	142,84
	01 06 26
	25.10.2026 г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            142,835   
	                          -     
	                   -     
	            142,835   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	8
	 Котельная №1 ( с. Лорино, ул. Челюскинцев д. 3а), Котельная №2 (с. Лорино, ул. Енок д. 18) 
	 ревизия котлов 
	шт.
	6
	390,95
	01 06 26
	30 09 26
	 СС МУП "Айсберг " 
	 - 
	            390,951   
	                          -     
	                   -     
	            390,951   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Промывка котлов 
	шт.
	6
	78,34
	01 06 26
	30 09 26
	 СС МУП "Айсберг " 
	 - 
	              78,342   
	                          -     
	                   -     
	              78,342   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ревизия запорной арматуры в котельной 
	шт.
	118
	129,78
	01 06 26
	30 09 26
	 СС МУП "Айсберг
	 - 
	            129,778   
	                          -     
	                   -     
	            129,778   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Очистка емкости запаса воды V=50m3 
	шт.
	7
	11,79
	01 06 26
	30 09 26
	 СС МУП "Айсберг " 
	 - 
	              11,792   
	                          -     
	                   -     
	              11,792   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ревизия электропроводки 
	%
	100%
	64,88
	01 06 26
	30 09 26
	 СС МУП "Айсберг " 
	 - 
	              64,878   
	                          -     
	                   -     
	              64,878   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ревизия электрооборудования (насосы, электродвигатели, щиты управления) 
	%
	100%
	64,88
	01 06 26
	30 09 26
	 СС МУП "Айсберг
	 - 
	              64,878   
	                          -     
	                   -     
	              64,878   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Замена емкости 50м3 
	шт.
	1
	13000,00
	01 06 26
	30 09 26
	 

СС МУП "Айсберг 
	 
	       13 000,000   
	 
	 
	       13 000,000   
	          100,0   
	 
	 
	 

	
	
	 Ревизия запорной арматуры вТК 
	шт.
	86
	37,98
	01 06 26
	30 09 26
	 СС МУП "Айсберг " 
	 - 
	              37,983   
	                          -     
	                   -     
	              37,983   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	9
	Сети тепло-водоснабжения-водоотведения
	Ревизия запорной арматуры вводов жилых домов
	шт.
	102
	45,08
	01 06 26
	30 09 26
	 СС МУП "Айсберг " 
	 - 
	              45,078   
	                          -     
	                   -     
	              45,078   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	Ревизия запорной арматуры вводов зданий предприятий
	шт.
	78
	34,47
	01 06 26
	30 09 26
	 СС МУП "Айсберг
	 - 
	              34,474   
	                          -     
	                   -     
	              34,474   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Итого по объектам ТВС с. Лорино
	 30 914,679   
	 
	 
	 

 
	 
	 30 914,679   
	                          -     
	                   -     
	   30 914,679   
	          100,0   
	 
	 
	 

	Итого по коммунальной сфере с.п. Лорино
	  61 969,504   
	 
	 
	 

 
	 
	  61 969,504   
	 
	 
	  61 969,504   
	  100,0   
	 
	 
	 

	III. Объекты социальной сферы

	1
	 МБОУ «СОШ село Лорино» 
	 Проведение текущего ремонта зданий и помещений 
	 ед. 
	                1   
	 
	 01.06.2026 
	 20.08.2026 
	 СС  МБОУ «СОШ село Лорино» 
	 - 
	0,0 
	                          -     
	                   -     
	 
	 
	           -     
	                  -     
	 

	2
	 МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Лорино» 
	 Проведение текущего ремонта зданий и помещений 
	 ед. 
	                1   
	 
	 01.06.2026 
	 20.08.2026 
	 СС МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Лорино» 
	 - 
	0,0 
	                          -     
	                   -     
	 
	 
	           -     
	                  -     
	 

	Итого по объектам социальной сферы с.п. Лорино
	                       -     
	 
	 
	 

 
	 
	0,0
	                          -     
	                   -     
	0,0
	          100,0   
	 
	 
	 

	Итого по с.п. Лорино
	  63 881,387   
	 
	 
	 
	 
	  63 881,387   
	 
	 
	   63 881,387   
	    100,0   
	 
	 
	 

	с.п. Уэлен

	I.Объекты жилищного фонда с.Уэлен

	1
	МКД  с. Уэлен (ул. Ленина 15, 22, 23, 34, 43а, ул. Набережная 1,2,3)
	 Ревизия и ремонт подъездных крылец, перил и лестничных маршей 
	 шт. 
	              15   
	150,17
	 01.06.2026г. 
	 10.09.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            150,172   
	                          -     
	                   -     
	            150,172   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Остекление и ремонт слуховых окон 
	 м2 
	              10   
	85,99
	 01.06.2026г. 
	 10.09.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              85,987   
	                          -     
	                   -     
	              85,987   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Промывка внутридомовых систем отопления 
	 дом 
	                5   
	184,93
	 01.06.2026г. 
	 10.09.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            184,932   
	                          -     
	                   -     
	            184,932   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ревизия и ремонт подъездных патронов и выключателей 
	 дом 
	              20   
	49,85
	 01.06.2026г. 
	 10.09.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              49,852   
	                          -     
	                   -     
	              49,852   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	 Ревизия и ремонт входных подъездных дверей и коробок 
	 дом 
	              18   
	127,37
	 01.06.2026г. 
	 10.09.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            127,369   
	                          -     
	                   -     
	            127,369   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Итого по объектам жилого фонда
	             598,312   
	 
	 
	 

 
	 
	            598,312   
	                          -     
	                   -     
	598,312   
	          100,0   
	 
	 
	 

	II. Объекты коммунального комплекса с. Уэлен

	Объекты системы электроснабжения

	1
	 Трансформаторные подстанции ТП 
	 Планово-предупредительные работы: ревизия трансформаторов, оборудования ячеек РУ-6 кВ и ячеек РУ-0,4 кВ 
	 шт. 
	5
	               69,080   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              69,080   
	                          -     
	                   -     
	              69,080   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	2
	 Воздушные линии ВЛИ-0,4 кВ. с. Уэлен 
	 Планово-предупредительные работы: ревизия воздушных линий 
	 км. 
	2,2
	             240,504   
	 01.06.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            240,504   
	                          -     
	                   -     
	            240,504   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Итого по объектам электроснабжения с. Уэлен
	             309,584   
	 
	 
	 

 
	 
	            309,584   
	                          -     
	                   -     
	            309,584   
	          100,0   
	 
	 
	 

	Объекты системы тепло-водоснабжения

	1
	 Переезды теплотрасс 
	 осмотр, ревизия,  при необходимости частичная замена и ремонт 
	м.
	       150,00   
	               207,90   
	01.06.2026г.
	25.10.2026 г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              207,90   
	                          -     
	                   -     
	              207,90   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	2
	 Теплотрассы 
	 осмотр, ревизия (утеплитель, гидроизоляция, короб) 
	км.
	           0,52   
	                 24,04   
	01.06.2026г.
	25.10.2026 г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	                24,04   
	                          -     
	                   -     
	                24,04   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	3
	Опреснительная станция с.Уэлен
	приобретение и поставка оборудования: опреснительной  станции  контейнерного типа 
	шт.
	           1,00   
	          85 850,93   
	45897,00
	20.12.2026г.
	 

 
	 
	         85 850,93   
	           85 850,930   
	 
	                      -     
	          100,0   
	 
	 
	 

	4
	 Запорная арматура 
	 осмотр, ревизия 
	шт.
	         27,00   
	                 62,37   
	01.06.2026г.
	25.10.2026 г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	                62,37   
	                          -     
	                   -     
	                62,37   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	5
	 Тепловые узлы 
	 осмотр, ревизия 
	шт.
	         32,00   
	               154,22   
	01.06.2026г.
	25.10.2026 г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              154,22   
	                          -     
	                   -     
	              154,22   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	6
	 Система отопления собственных цехов 
	 осмотр, ревизия 
	м
	       300,00   
	                 69,30   
	01.06.2026г.
	25.10.2026 г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	                69,30   
	                          -     
	                   -     
	                69,30   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	7
	Теплотрассы
	ремонт участка сети от ут11 до ут24 протяженностью 585 метров
	м
	       585,00   
	 38 727,00   
	01.06.2026г.
	25.10.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	   38 727,00   
	                          -     
	                   -     
	  38 727,00   
	          100,0   
	 
	 
	 

	8
	Котельная
	Ревизия запорной арматуры котлов
	шт
	         24,00   
	  76,54   
	01.08.2026г.
	30.09.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	        76,54   
	                          -     
	                   -     
	                76,54   
	          100,0   
	 
	 
	 

	
	
	Ревизия электрооборудования и щитов управления
	шт
	           8,00   
	                 76,54   
	01.08.2026г.
	30.09.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	                76,54   
	                          -     
	                   -     
	                76,54   
	          100,0   
	 
	 
	 

	
	
	Ревизия электропроводки
	%
	           1,00   
	                 47,31   
	01.08.2026г.
	30.09.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	                47,31   
	                          -     
	                   -     
	                47,31   
	          100,0   
	 
	 
	 

	
	
	Очистка емкости запаса воды V=450м³
	шт
	           1,00   
	                 20,88   
	01.08.2026г.
	30.09.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	                20,88   
	                          -     
	                   -     
	                20,88   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	Чистка и промывка теплообменников
	шт
	           2,00   
	   15,31   
	01.08.2026г.
	30.09.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	  15,31   
	                          -     
	                   -     
	                15,31   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	           5,00   
	                 20,88   
	01.08.2026г.
	30.09.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	                20,88   
	                          -     
	                   -     
	                20,88   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	ТО резервной ДЭС
	шт
	           1,00   
	               146,11   
	01.08.2026г.
	30.09.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	              146,11   
	                          -     
	                   -     
	              146,11   
	          100,0   
	 
	 
	 

	
	
	ТО погрузчика
	шт
	           1,00   
	                 76,54   
	01.08.2026г.
	30.09.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	                76,54   
	                          -     
	                   -     
	                76,54   
	          100,0   
	 
	 
	 

	
	
	Поставка котла водогрейного КСВм-1.5К
	шт
	           2,00   
	 36 000,00   
	01.08.2026г.
	30.09.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	   36 000,00   
	                          -     
	                   -     
	    36 000,00   
	          100,0   
	 
	 
	 

	Итого по объектам  тепло-водоснабжения с. Уэлен
	 161 575,861   
	 
	 
	 

 
	 
	 161 575,861   
	 85 850,930   
	                   -     
	 75 724,931   
	 100,0   
	 
	 
	 

	Объекты коммунального комплекса в с.п. Уэлен (БАНЯ)

	1
	 Оконные рамы 
	 Осмотр, ревизия и при необходимости ремонт 
	 шт. 
	              15   
	               95,634   
	01.05.2026г.
	25.10.2026г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              95,634   
	                          -     
	                   -     
	              95,634   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	2
	 Расходные емкости под воду 
	 Ревизия 
	 шт. 
	                1   
	               74,844   
	01.05.2026г.
	25.10.2026г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              74,844   
	                          -     
	                   -     
	              74,844   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	3
	 Обогрев воды в расходных емкостях 
	 ревизия 
	 м 
	              25   
	             108,108   
	01.05.2026г.
	25.10.2026г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            108,108   
	                          -     
	                   -     
	            108,108   
	          100,0   
	 
	 
	 

	Всего Объекты коммунального комплекса в с.п. Уэлен (БАНЯ)
	278,59   
	 
	 
	 

 
	 
	              278,59   
	                          -     
	                   -     
	              278,59   
	          100,0   
	 
	 
	 

	Всего по с.п. Уэлен
	162 762,34   
	 
	 
	 

 
	 
	 162 762,34   
	85 850,930
	                   -     
	76 911,41   
	          100,0   
	 
	 
	 

	III. Объекты социальной сферы с. Уэлен

	1
	 МБОУ «Ш-ИС ОО с. Уэлен» 
	 Проведение текущего ремонта зданий и помещений 
	 ед. 
	                1   
	                       -     
	 01.06.2026 
	 20.08.2026 
	 СС МБОУ «Ш-ИС ОО с. Уэлен» 
	-
	                      -     
	                          -     
	                   -     
	                      -     
	                -     
	           -     
	                  -     
	               -     

	Итого по объектам социальной сферы с.п. Уэлен
	                       -     
	 
	 
	 
	-
	                      -     
	                          -     
	                   -     
	                      -     
	                -     
	           -     
	                  -     
	               -     

	Всего по с.п. Уэлен
	 162 762,343   
	 
	 
	 
	 - 
	 162 762,343   
	85 850,930
	 
	 76 911,413   
	      100,0   
	 
	 
	 

	с.п. Нешкан

	I. Объекты жилищного фонда с.п. Нешкан

	1
	 МКД с. Нешкан МКД с. Нешкан
 (ул. Комсомольская 10,11,12,13, ул. Тундровая 14,ул.Набережная 12)
 
	 Ревизия и ремонт подъездных патронов и выключателей 
	 шт. 
	              30   
	               21,677   
	 01.05.2026г. 
	 25.10.2026г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              21,677   
	                          -     
	                   -     
	              21,677   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 МКД с. Нешкан  (ул. Комсомольская 10,11,12,13, ул. Тундровая 14,ул.Набережная 12) 
	 Ревизия теплоузлов 
	шт.
	15
	22,45
	01.05.2026г.
	25.10.2026г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              22,453   
	                          -     
	                   -     
	              22,453   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Итого по жилищному фонду с.п. Нешкан
	               44,130   
	 
	 
	 

 
	 
	              44,130   
	                          -     
	                   -     
	              44,130   
	          100,0   
	 
	 
	 

	II.Объекты коммунального хозяйства с. Нешкан
	 
	 
	 
	 

	Объекты системы электроснабжения
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	1
	 Дизельная электростанция ДЭС ул. Набережная, 18  с. Нешкан: 
	 Замена ДГУ-1 с первичным двигателем NTA-855-G6 установленной мощностью 250 кВт на аналогичный  
	 шт. 
	1
	   8 517,920   
	с даты заключения МК
	23.10.2026
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	   8 517,920   
	                          -     
	                   -     
	    8 517,920   
	      100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	2
	 Воздушные линии ВЛИ-0,4 кВ. 
	 Планово-предупредительные работы: ревизия воздушных линий 
	 км. 
	4,3
	               65,967   
	01.06.2026
	25.10.2026
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              65,967   
	                          -     
	                   -     
	              65,967   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Итого по объектам электроснабжения с. Нешкан
	  8 583,887   
	 
	 
	 

 
	 
	   8 583,887   
	                          -     
	                   -     
	 8 583,887   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Тепло-водоснабжение
	 
	 
	 
	 

	1
	МКД с. Нешкан, Комсомольская дом 10,11,12,13, Тундровая дом 14
	Промывка системы отопления, ревизия
	 шт. 
	                5   
	               101,18   
	01.06.2026
	25.10.2026 г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              101,18   
	                          -     
	                   -     
	              101,18   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	2
	Участок сети от Ут-6 до Ут-12
	Замена участка ТВС
	м
	112
	      6 115,85   
	01.06.2026
	25.10.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	    6 115,85   
	                          -     
	                   -     
	     6 115,85   
	          100,0   
	 
	 
	 

	Итого по объектам Тепло-водоснабжение с. Нешкан
	    6 217,027   
	 
	 
	 

 
	 
	   6 217,027   
	 
	 
	   6 217,027   
	          100,0   
	 
	 
	 

	Котельная с.Нешкан

	1
	 Котельная с. Нешкан 
	Ревизия запорной арматуры котлов 
	 шт. 
	18
	38,50
	01.08.2026
	30.10.2026
	 СС МУП "Айсберг
	 - 
	              38,500   
	                          -     
	                   -     
	              38,500   
	          100,0   
	 
	 
	 

	
	
	промывка котлов
	 шт. 
	2
	22,73
	01.08.2026
	30.10.2026
	СС МУП "Айсберг " 
	 - 
	              22,734   
	                          -     
	                   -     
	              22,734   
	          100,0   
	 
	 
	 

	
	
	Очистка емкости запаса воды V=54м³
	 шт. 
	2
	60,00
	01.08.2026
	30.10.2026
	 СС МУП "Айсберг " 
	 - 
	              60,000   
	                          -     
	                   -     
	              60,000   
	          100,0   
	 
	 
	 

	
	
	Ревизия сетевых насосов
	 шт. 
	2
	38,50
	01.08.2026
	30.10.2026
	 СС МУП "Айсберг
	 - 
	              38,500   
	                          -     
	                   -     
	              38,500   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	
	
	Ревизия подпиточных насосов
	 шт. 
	2
	27,50
	01.08.2026
	30.10.2026
	 СС МУП "Айсберг
	 - 
	              27,500   
	                          -     
	                   -     
	              27,500   
	          100,0   
	 
	 
	 

	
	
	Ревизия дымососов
	 шт. 
	2
	36,00
	01.08.2026
	30.10.2026
	 СС МУП "Айсберг " 
	 - 
	              36,000   
	                          -     
	                   -     
	              36,000   
	          100,0   
	 
	 
	 

	
	
	Ревизия электрооборудования и щитов управления
	 шт. 
	4
	27,50
	01.08.2026
	30.10.2026
	СС МУП "Айсберг 
	 - 
	              27,500   
	                          -     
	                   -     
	              27,500   
	          100,0   
	 
	 
	 

	
	
	Ревизия электропроводки
	 % 
	1
	49,50
	01.08.2026
	30.10.2026
	СС МУП "Айсберг " 
	 - 
	              49,500   
	                          -     
	                   -     
	              49,500   
	          100,0   
	 
	 
	 

	Всего по объектам тепло-водоснабжения с. Нешкан
	             300,234   
	 - 
	 
	 

 
	 
	            300,234   
	                          -     
	                   -     
	            300,234   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Итого по объектам коммунального комплекса с. Нешкан
	 6 517,261   
	 
	 
	 
	 
	    6 517,261   
	 
	 
	 6 517,261   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Всего по с. Нешкан
	  15 145,278   
	 - 
	 
	 

 
	 
	   15 145,278   
	 
	 
	 15 145,278   
	      100,0   
	 
	 
	 

	III.Объекты социальной сферы с. Нешкан

	1
	 МБОУ «Центр образования с. Нешкан» 
	 Проведение текущего ремонта зданий и помещений 
	 ед. 
	                1   
	                       -     
	 01.06.2026 
	 20.08.2026 
	 СС МБОУ «Центр образования с. Нешкан» 
	 - 
	                      -     
	                          -     
	                   -     
	                      -     
	 
	           -     
	                  -     
	 

	Итого по объектам социальной сферы с.п. Нешкан
	                       -     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по с. Нешкан
	15 145,278   
	 
	 
	 
	 
	 15 145,278   
	 
	 
	 15 145,278   
	100,0
	 
	 
	 

	с.п. Инчоун

	I. Объекты жилищного фонда с. Инчоун

	1
	 с. Инчоун, ул. Морзверобоев 16 
	 ремонт входных дверей  и коробок 
	 шт 
	                3   
	                 4,224   
	01.06.2026г.
	10.09.2026г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	                4,224   
	                          -     
	                   -     
	                4,224   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	2
	 с. Инчоун, ул. Морзверобоев 16 
	 ремонт чернового пола с северной стороны под домом 
	 м2 
	            163   
	               69,300   
	01.06.2026г.
	10.09.2026г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              69,300   
	                          -     
	                   -     
	              69,300   
	          100,0   
	 
	 
	 

	3
	 с. Инчоун, ул. Морзверобоев 16,17, 
	 ревизия системы подачи холодной воды 
	 м 
	            150   
	             231,792   
	01.06.2026г.
	10.09.2026г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            231,792   
	                          -     
	                   -     
	            231,792   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	4
	 с. Инчоун,ул. Морзверобоев 17 
	 ремонт входных дверей  и коробок 
	 шт 
	                3   
	                 4,224   
	01.06.2026г.
	10.09.2026г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	                4,224   
	                          -     
	                   -     
	                4,224   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Итого по объектам жилищного фонда с. Инчоун
	             309,540   
	 - 
	 
	 

 
	 
	            309,540   
	                          -     
	                   -     
	  309,540   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	II.Объекты коммунального комплекса с. Инчоун

	Баня с.Инчоун

	1
	 Баня с. Инчоун 
	 Замена полов 
	 м2 
	              16   
	             165,000   
	01.05.2026г.
	25.10.2026г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            165,000   
	                          -     
	                   -     
	            165,000   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	 Итого по Бане
	             165,000   
	 
	 
	 
	 - 
	            165,000   
	                          -     
	                   -     
	            165,000   
	          100,0   
	 
	 
	 

	Объекты системы электроснабжения
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Воздушные линии ВЛИ-0,4 кВ с.Инчоун 
	 Планово-предупредительные работы: ревизия воздушных линий 
	 км. 
	                2   
	             159,742   
	01.06.2026
	25.10.2026
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            159,742   
	                          -     
	                   -     
	            159,742   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Итого по объектам системы электроснабжения
	             159,742   
	 
	 
	 

 
	 
	            159,742   
	 
	 
	            159,742   
	          100,0   
	 
	 
	 

	Объекты системы тепло-водоснабжения
	 
	           -     
	                  -     
	 

	1
	 МКД с.Инчоун , ул. Морзверобоев 16,17 
	Промывка системы отопления, ревизия
	 шт. 
	                2   
	               41,000   
	 28.08.2025г. 
	 20.12.2026 г. 
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              41,000   
	                          -     
	                   -     
	              41,000   
	          100,0   
	 
	 
	 

	2
	 Опреснительная станция с.Инчоун 
	приобретение и поставка оборудования: опреснительной  станции  контейнерного типа 
	 шт. 
	                1   
	85 850,930   
	 28.08.2025г. 
	 20.12.2026 г. 
	 
	 - 
	85 850,930   
	85 850,930   
	                   -     
	 
	          100,0   
	 
	 
	 

	Итого по объектам системы тепло-водоснабжения с. Инчоун
	 85 891,930   
	 
	 
	 
	 - 
	 85 891,930   
	 85 850,930   
	                   -     
	              41,000   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Котельная с.Инчоун
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Котельная с Инчоун
	Комплекс работ и операций , проводимых  с целью проведения ревизии запорной арматуры наружных инженерных сетей
	шт.
	1
	20,79
	01.06.2026г.
	25.10.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	20,79
	0,00
	0,00
	20,79
	100
	1
	100
	 

	
	
	Комплекс работ и операций, проводимых  с целью проведения ревизии запорной арматуры котлов
	шт.
	1
	20,79
	01.06.2026г.
	25.10.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	20,79
	0,00
	0,00
	20,79
	100
	1
	100
	 

	
	
	Ревизия и ремонт приборов освещения котельного зала
	шт.
	1
	6,93
	01.06.2026г.
	25.10.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	6,93
	0,00
	0,00
	6,93
	100
	1
	100
	 

	
	
	Осмотр, ревизия емкости запаса воды
	шт.
	2
	41,58
	01.06.2026г.
	25.10.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	41,58
	0,00
	0,00
	41,58
	100
	2
	100
	 

	
	
	Осмотр, ревизия насосов подачи воды
	шт.
	2
	13,86
	01.06.2026г.
	25.10.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	13,86
	0,00
	0,00
	13,86
	100
	2
	100
	 

	
	
	Осмотр, ревизия Запорной арматуры наружных инженерных сетей
	шт
	1,00
	20,16
	01.06.2026г.
	25.10.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	20,16
	0,00
	0,00
	20,16
	100
	1
	100
	 

	
	
	Осмотр, ревизия Запорной арматуры котлов
	шт
	1,00
	20,16
	01.06.2026г.
	25.10.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	20,16
	0,00
	0,00
	20,16
	100
	1
	100
	 

	
	
	Осмотр, ревизия приборов освещения котельного зала
	шт
	1,00
	6,72
	01.06.2026г.
	25.10.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	6,72
	0,00
	0,00
	6,72
	100
	1
	100
	 

	
	
	Осмотр, ревизия емкости запаса воды
	шт
	2,00
	40,32
	01.06.2026г.
	25.10.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	40,32
	0,00
	0,00
	40,32
	100
	2
	100
	 

	
	
	Осмотр, ревизия насосы подачи воды
	шт
	2,00
	13,44
	01.06.2026г.
	25.10.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	13,44
	0,00
	0,00
	13,44
	100
	2
	100
	 

	ИТОГО по Котельной 
с. Инчоун
	 
	 
	 
	 204,75   
	 - 
	 

 
	 
	 204,75   
	                         -     
	                  -     
	    204,75   
	 
	 
	 
	 

	Итого по объектам коммунальной сферы с. Инчоун
	86 421,422   
	 
	 
	 

 
	 
	  634,282   
	 
	 
	   634,282   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Автотранспортный участок с.Инчоун

	1
	Гараж автомобильный
	Ремонт ворот и ремонт кровли
	шт
	1
	435,00
	01.06.2026г.
	25.10.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	 
	435,00
	0
	0
	435,00
	100
	 
	 
	 

	Итого по автотранспорту
	435,00
	-
	 

 
	 
	435,00
	0
	0
	435,00
	 
	 
	 
	 

	III. Объекты социальной сферы

	1
	 МБОУ "Центр образования села Инчоун" 
	 Проведение текущего ремонта зданий и помещений 
	 ед. 
	                1   
	                       -     
	 01.06.2026 
	 20.08.2026 
	 СС МБОУ "Центр образования села Инчоун" 
	 - 
	                      -     
	                          -     
	                   -     
	                      -     
	 
	           -     
	                  -     
	 

	Итого по объектам социальной сферы
	                       -     
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	           -     
	                  -     
	 

	Всего по с. Инчоун
	 87 165,962   
	 
	 
	 

 
	 
	87 165,962   
	 85 850,930   
	                   -     
	1 315,032   
	          100,0   
	 
	 
	 

	с.п. Энурмино

	I. Объекты жилищного фонда с. Энурмино

	1
	Многоквартирные дома с. Энурмино
	Многоквартирные дома с. Энурмино
	 дом 
	              21   
	19,789
	01.06.2026г.
	10.09.2026г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	              19,789   
	                          -     
	                   -     
	              19,789   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Итого по объектам жилищного фонда с. Энурмино
	               19,789   
	 - 
	 
	 

 
	 
	              19,789   
	                          -     
	                   -     
	19,789   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	II. Объекты коммунального хозяйства с. Энурмино

	Объекты системы электроснабжения
	 
	 
	 
	 

	1
	 Воздушные линии ВЛИ-0,4 кВ 
	 Планово-предупредительные работы: ревизия воздушных линий 
	 км. 
	                2   
	             259,563   
	01.06.2026г.
	25.10.2026г.
	 СС МУП "Айсберг" 
	 - 
	            259,563   
	                          -     
	                   -     
	            259,563   
	          100,0   
	           -     
	                  -     
	 

	Итого по объектам электроснабжения с. Энурмино
	             259,563   
	 - 
	 
	 

 
	 
	            259,563   
	                          -     
	                   -     
	259,563   
	          100,0   
	            -     
	                  -     
	 

	Объекты системы тепло-водоснабжения

	1
	Ревизия запорной арматуры наружных инженерных сетей
	Комплекс работ и операций, проводимых  с целью проведения ревизии запорной арматуры наружных инженерных сетей
	шт.
	1
	               33,000   
	 01.06.2026г. 
	25.10.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	              33,000   
	                          -     
	                   -     
	              33,000   
	          100,0   
	 
	 
	 

	2
	Ревизия запорной арматуры котлов
	Комплекс работ и операций, проводимых  с целью проведения ревизии запорной арматуры котлов
	шт.
	1
	               33,000   
	 01.06.2026г. 
	25.10.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	              33,000   
	                          -     
	                   -     
	              33,000   
	          100,0   
	 
	 
	 

	3
	Ревизия и ремонт приборов освещения котельного зала
	Ревизия и ремонт приборов освещения котельного зала
	шт.
	1
	               33,000   
	 01.06.2026г. 
	25.10.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	              33,000   
	                          -     
	                   -     
	              33,000   
	          100,0   
	 
	 
	 

	4
	Опреснительная станция с.Энурмино
	приобретение и поставка оборудования: опреснительной  станции  контейнерного типа 
	шт.
	1
	85 850,930   
	28.08.2025
	20.12.2026г.
	 
	-
	85 850,930   
	 85 850,930   
	                   -     
	                      -     
	          100,0   
	 
	 
	 

	5
	Котельная
	Комплекс работ и операций, проводимых  с целью проведения ревизии запорной арматуры наружных инженерных сетей
	шт.
	1
	  33,000   
	 01.06.2026г. 
	25.10.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	              33,000   
	                          -     
	                   -     
	              33,000   
	          100,0   
	 
	 
	 

	
	
	Комплекс работ и операций, проводимых  с целью проведения ревизии запорной арматуры котлов
	шт.
	1
	    33,000   
	 01.06.2026г. 
	25.10.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	   33,000   
	                          -     
	                   -     
	    33,000   
	  100,0   
	 
	 
	 

	
	
	Ревизия и ремонт приборов освещения котельного зала
	шт.
	1
	      33,000   
	 01.06.2026г. 
	25.10.2026 г.
	СС МУП "Айсберг"
	-
	   33,000   
	                          -     
	                   -     
	              33,000   
	          100,0   
	 
	 
	 

	Итого по объектам тепло-водоснабжения с. Энурмино
	86 048,930   
	 
	 
	 

 
	 
	   86 048,930   
	 85 850,930   
	                   -     
	            198,000   
	          100,0   
	 
	 
	 

	Итого объекты коммунальной сферы
	 86 308,493   
	 
	 
	 

 
	 
	86 308,493   
	 85 850,930   
	                   -     
	            457,563   
	          100,0   
	 
	 
	 

	III. Объекты социальной сферы

	1
	 МБОУ "Центр образования села Энурмино" 
	 Ремонт инженерных систем (канализация) 
	 шт. 
	                1   
	          4 515,480   
	01.06.2026г.
	 20.08.2026г. 
	 Технострой ДВ 
	 - 
	         4 515,480   
	             4 515,480   
	                   -     
	                      -     
	          100,0   
	 
	 
	 

	
	
	 Ремонт наружного водопровода 
	 шт. 
	                1   
	1 619,500   
	01.06.2026г.
	 20.08.2026г. 
	 Технострой ДВ 
	 - 
	1 619,500   
	 1 619,500   
	                   -     
	                      -     
	          100,0   
	 
	 
	 

	2
	 МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района" Отдел по культурно-досуговой работе с. Энурмино 
	 Ремонтные работы в здании культуры села Энурмино 
	 шт. 
	                1   
	8 287,800   
	01.06.2026г.
	 20.08.2026г. 
	 Технострой ДВ 
	 - 
	8 287,800   
	8 287,800   
	                   -     
	                      -     
	          100,0   
	 
	 
	 

	
	
	 Замена мини котельной культуры села Энурмино 
	 шт. 
	                1   
	             338,000   
	01.06.2026г.
	 20.08.2026г. 
	 Технострой ДВ 
	 - 
	            338,000   
	                338,000   
	                   -     
	                      -     
	          100,0   
	 
	 
	 

	Итого по социальной сфере
	 14 760,780   
	 
	 
	 
	 
	14 760,780   
	14 760,780   
	                   -     
	                      -     
	          100,0   
	 
	 
	 

	Всего по с. Энурмино
	101 089,062   
	 
	 
	 
	 
	101 089,062   
	100 611,710   
	                   -     
	            477,352   
	          100,0   
	 
	 
	 

	Всего по району, в том числе:
	741 538,590   
	 
	 
	 
	 
	741 538,590   
	434 214,151   
	                   -     
	307 324,439   
	          100,0   
	 
	 
	 

	Объекты жилищного фонда
	6 326,316   
	 
	 
	 
	 
	6 326,316   
	                          -     
	                   -     
	6 326,316   
	          100,0   
	 
	 
	 

	Объекты коммунальной сферы
	290 666,463   
	 
	 
	 
	 
	290 666,463   
	 
	                   -     
	290 666,463   
	          100,0   
	 
	 
	 

	Объекты социальной сферы
	25 092,440   
	 
	 
	 
	 
	25 092,440   
	14 760,780   
	                   -     
	10 331,660   
	          100,0   
	 
	 
	 

	Закупка техники, оборудования (опреснители Инчоун, Уэлен, Энурмино)
	419 453,371   
	 
	 
	 
	 
	419 453,371   
	419 453,371   
	                   -     
	                      -     
	          100,0   
	 
	 
	 





*ТП-трансформаторная подстанция;
  УТ-узел тепловой;

   ДЭС - Дизельная электростанция;

**ДГУ-дизель-генераторная установка;
    ТО - Техническое обслуживание;

     ГЩУ – главный щит управления

***МК-муниципальный контракт;

*****ОБ-окружной бюджет, МБ- местный бюджет, СС – собственные средства организаций (внебюджетные источники)
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